肃南县加快推进有机农牧业高质量发展

工作方案（2026—2028年）

为深入贯彻落实市委、市政府《关于加快推进有机农业高质量发展的通知》（市委办字〔2026〕28号）部署要求，充分利用好我县独特的资源和产业发展基础优势，依托全国有机农畜产品（牛羊、紫花苜蓿等）基地优势，推动全县农牧业向绿色生态、有机优质、高端高效方向转型发展，落实“生产主体牵引+专班服务推进”工作机制，促进农牧民持续增收，助力各民族共同富裕先行区建设，结合我县实际，制定本方案。

一、总体要求与发展目标

牢固树立质量兴农、绿色兴农、品牌强农发展理念，以有机畜产品为核心、有机饲草与高原特色种植为支撑，构建“生产管控、动态监测、产品认证、全程监管、产地保护、品牌运营”全链条闭环管理体系，聚力打造全省高原有机农畜产品标杆示范区。

养殖业领域：聚焦甘肃高山细毛羊、肃南牦牛、肃南马鹿等特色优势畜禽品种，稳步扩大有机养殖规模，健全生态养殖与质量管控体系。2026年，计划新认证绿色及有机农畜产品不少于2个，力争新增“甘味”区域公用品牌1个以上，持续提升有机畜产品产值。到2027年，完成“肃南马鹿”全国名特优新农产品申报，“肃南牦牛”入选“甘味”精品品牌；推动草原惠成、肃南马鹿、回纥牧场等“甘味”企业商标品牌价值持续跃升，全县“三品一标”农产品总量达到28个，占生产总量的 68% 以上。到2030年，基本建成以企业、合作社、家庭农场为主体，以“肃南牦牛”等区域公用品牌为引领，以多媒体与展会场景宣传营销为手段的有机品牌创新运营管理体系。特色有机农畜产品销量显著提高，品牌溢价效应明显增强。

种植业领域：重点培育有机饲草、高原小杂粮、有机中药材、有机高原夏菜等特色产业，稳步扩大有机种植基地规模，提高标准化、集约化生产水平。2026年建成有机基地5400亩（其中认证面积4226亩、转换面积1174亩）；2027年建成有机基地5500亩；2028年建成有机基地6000亩。到2030年，累计认证有机农畜产品38个，辐射带动有机种植面积6000亩。

二、聚焦特色优势，加快基地建设

建强有机畜牧产品核心基地。以甘肃高山细毛羊、肃南牦牛、肃南马鹿为重点，巩固提升全国有机农畜产品基地建设水平，推广并优化“生态放牧+异地借牧+标准化养殖”模式，落实草原生态保护与有机生产协同机制，推进良种繁育、疫病防控、粪污资源化利用一体化建设。

建设有机饲草与特色种植基地。重点发展紫花苜蓿、玉米草等有机饲草，因地制宜发展高原小杂粮、中药材、高原夏菜等有机种植，全面推广轮作倒茬、绿色防控、有机肥替代等生态种植技术，分批打造有机饲草示范片区与特色有机种植示范点位。

全面提升标准化生产能力。集成应用物联网监测、智能温控、水肥一体化、病虫害绿色防控等技术，探索建立全季节有机生产模式。配套建设饲草料加工、冷链物流等设施，完善生产配套服务，全面提升有机种养智能化、标准化、规模化生产水平。

强化科技赋能与示范引领。强化与兰州大学、中国农科院、兰州兽研所等科研平台合作，共建产学研协同创新基地，开展有机种养关键技术攻关。建设田间课堂、数字化展示平台，输出成熟技术方案与运营管理模式，以点带面引导农牧户推行标准化生产。

三、健全全链条监管体系，守住安全底线

压实部门协同监管责任。农业农村部门牵头负责有机农畜产品种植养殖、生产加工前环节质量安全与基地建设；市场监管部门负责产品市场流通、有机认证活动监管，严查冒用标志、以假充真等行为；生态环境部门加强产地水、土壤、大气环境监测评价；公安部门协同开展专项执法，依法打击犯罪行为。

严格投入品与过程管控。对标有机产品生产标准，科学制定农药、肥料等投入品使用指导清单，严禁使用违禁投入品。建立并完善生产台账，落实全程记录，实现生产过程可查询、投入品可追溯、产品可召回。

构建数字化全程追溯体系。全面推行食用农产品承诺达标合格证制度，建成全县有机农畜产品全链条监管追溯平台，实现赋码、贯码、扫码、查码全覆盖，确保追溯码贯通率100%，真正做到产品来源可查、去向可追、责任可究。

完善动态监督管理机制。对有机生产基地、与有机产品实行常态化监督抽检，对不合格产品、拒不整改的生产主体依法处置；对存在弄虚作假的第三方认证机构，从严追究相关责任。凡享受扶持政策的生产经营主体须签订《有机基地规范化保护协议》，设立信息公示牌，接受社会监督。

四、强化品牌培育塑造，畅通产销渠道

拓展市场流通销售渠道。支持经营主体参加国内外农产品展销会、博览会、推介会，加强与省内外大型商超、电商平台、餐饮企业对接，发展线上线下融合销售，推动有机农畜产品走出肃南、走向全国。

推进产业深度融合发展。延伸有机种养、精深加工、冷链物流、休闲观光、文化体验产业链，重点开发有机牛羊肉分割制品、特色饲草制品、高原有机蔬菜等精深加工产品，持续提升产业综合效益与核心竞争力。

五、加强组织保障，确保任务落地见效

健全工作推进机制。成立由县委、县政府分管领导任组长的肃南县有机农牧业高质量发展工作专班，统筹协调重大事项，定期会商解决基地建设、监管保护、品牌培育等问题。专班办公室设在县农业农村局，负责日常工作推进、信息报送。

加大政策资金支持力度。加大财政资金投入，每年从县级支持绿色畜牧业发展资金中设立有机农产品基地建设专项资金。引导和支持农畜产品加工企业、农民专业合作社开展品牌创建和宣传，对取得有机农畜产品和绿色食品证书的经营主体分别给与补助。引导和鼓励县域金融机构创新金融产品和服务，为有机农产品生产经营主体提供信贷支持，切实解决企业和牧民融资难题。

抓实宣传引导与技能培训。多渠道、多形式宣传有机农业政策、标准、技术与品牌成效，普及有机生产知识，全面提升农牧民、经营主体有机意识与实操技能，营造全社会关心、支持、参与有机农业发展的良好社会氛围。

附件：

1.肃南县加快推进有机农牧业高质量发展工作专班

2.肃南县有机农牧业发展计划（2026—2028 年）

附件1：

肃南县加快推进有机农牧业

高质量发展工作专班

为进一步强化全县有机农牧业高质量发展组织领导，统筹推进基地建设、质量监管、品牌培育、技术服务等工作，成立肃南县有机农牧业高质量发展工作专班。

组  长：王希海  县委副书记

贺进贤  县政府副县长

副组长：        县委办公室副主任

县政府办公室副主任

郭志剑  县委农办主任、县农业农村局局长

县市场监督管理局局长

成  员：赵  斌  县农业农村局党组成员、副局长

金生鑫  县农业农村局党组成员、县科技局副局长

县市场监督管理局党组成员、副局长

县财政局党组成员、副局长

县自然资源局党组成员、副局长

市生态环境局肃南分局副局长

县水务局党组成员、副局长

康乐镇党委副书记

白银乡党委副书记

大河乡党委副书记

明花镇党委副书记

皇城镇党委副书记

祁丰乡党委副书记

马蹄乡党委副书记

康乐镇政府副镇长

白银乡政府副乡长

大河乡政府副乡长

明花镇政府副镇长

皇城镇政府副镇长

祁丰乡政府副乡长

马蹄乡政府副乡长

工作专班负责统筹协调全县有机农牧业发展重大事项，定期会商解决基地建设、保护管理、认证监管、品牌创建等问题。专班办公室设在县农业农村局，办公室主任由县农业农村局局长兼任，副主任由县农业农村局分管副局长兼任，主要负责日常工作推进、督查督办、信息汇总上报。

办公室下设综合协调组、认证监管组、技术服务组，按照职责分工抓好落实。

一、综合协调组

组  长：赵 斌   县农业农村局分管副局长

成  员：安玉锋  县畜牧兽医服务中心主任

白晓艳  县农业技术推广中心主任

刘  宇  县农业综合执法队副队长

主要职责：畜牧兽医服务中心牵头负责有机农畜产品养殖基地建设、种养环节保护管理、畜牧类有机产品品牌培育，组织相关产品参展展销、宣传推介、补奖政策落实、完成专班交办的其他工作。农业技术推广中心牵头负责有机农业发展、种植基地建设与管护、严格落实种植业产品承诺达标合格证制度，配合产地环境监测、种植产品质量抽检；牵头制定基地农药、肥料等投入品使用指导清单，常态化开展投入品使用抽查定期抽查；完成专班交办的其他工作。农业综合执法队负责有机农畜产品质量监督抽查，依法查处违规使用农业投入品、未落实合格证制度等违法行为；完成专班交办的其他工作。。

二、认证监管组

组  长：       县市场监管局党组成员、副局长

成  员：

主要职责：负责有机农产品认证活动监督管理，督导认证机构规范开展服务；加强有机农产品市场秩序监管，依法查处冒用标志、以假充真、以次充好等违法行为；完成专班交办的其他工作。

三、技术服务组

组  长：赵  斌  县农业农村局党组成员、副局长

成  员：安玉锋  县畜牧兽医服务中心主任

白晓艳  县农业技术推广中心主任

主要职责：常态化下沉督导，为生产经营主体提供全流程技术指导；分析研判技术问题，汇总上报解决问题的意见建议；组织开展有机生产技术培训、示范推广；完成专班交办的其他工作。

工作专班及各组人员如有变动，报请专班组长同意后，由所在单位接任该项工作的同志自然替补，不再另行文。

附件2：

肃南县有机农牧业发展计划（2026—2028年）

单位：亩

|  | 2026年计划面积 |  |  | 2027年 计划面积 | 2028年 计划面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计面积 | 认证面积 | 转换面积 |  |  |
| 全县 | 5400 | 4226 | 1174 | 5500 | 6000 |
| 大河乡 | 914 |  | 914 | 1014 | 1114 |
| 白银乡 | 260 |  | 260 | 260 | 260 |
| 明花镇 | 3226 | 3226 |  | 3226 | 3626 |
| 皇城镇 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |
| 马蹄乡 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |