肃南裕固族自治县人民政府办公室文件

肃政办发〔2021〕66号

肃南裕固族自治县人民政府办公室

关于印发《肃南县义务教育学校布局调整

规划方案(2021-2030)》的通知

乡（镇）人民政府，县直（省市驻肃）各部门、单位：

现将《肃南县义务教育学校布局调整规划方案(2021-2030)》印发你们，请认真遵照执行。

肃南县人民政府办公室

2021年11月4日

义务教育学校布局调整规划方案(2021-2030)

一、现状与问题

（一）总体概况

肃南裕固族自治县成立于1954年，地处青藏高原东北前沿、河西走廊中部、祁连山北麓一线，与甘青两省7个市州15个县市区接壤，东西长650公里，南北宽120～200公里，平均海拔3200米，总面积2.4万平方公里。全县辖5乡3镇、102个行政村，有裕固、汉、藏、蒙古等20个少数民族，总人口3.93万人，其中裕固族是国务院确定的28个人口较少民族之一，共10734人，约占27.16%，藏族10321人，约占26.26%，也是甘肃省委、省政府确定纳入比照藏区扶持政策范围的县区之一。

全县现有各级各类学校20所，其中完全中学1所、职业高中1所、九年一贯制学校5所，城镇小学1所、乡村小学3所，城镇幼儿园1所、乡镇幼儿园5所、村幼儿园3所。在校学生3518人，其中普通高中生372人、职业高中学生202人、初中生689人、小学生1442人，在园幼儿813人。义务教育阶段学生总数2131人,其中少数民族学生1490人。共有专任教师518人（含项目人员77人、政府购买服务学前教育教师15人），后勤服务人员100人（其中正式在编工人10人、保安23人、炊事员67人）。

表1   2021年义务教育在校生数量及专任教师数量

| 学校名称 | 类别教学点/小学/初中/九年制/完中 | 班数 （个） | 在校生 人数（人） | 班额 （生/班） | 专任教师 人数（人） | 生均占 地面积（㎡） | 生均校舍建筑积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肃南县一中 | 完中 | 12 | 359 | 30 | 47 | 84.16 | 54.37 |
| 肃南县红湾小学 | 小学 | 23 | 680 | 30 | 63 | 22.64 | 12.48 |
| 肃南县二中 | 九年制 | 16 | 430 | 27 | 57 | 72.14 | 20.43 |
| 肃南县泱翔小学 | 小学 | 6 | 85 | 15 | 12 | 87.32 | 19.98 |
| 肃南县铧尖明德小学 | 小学 | 5 | 30 | 6 | 7 | 262.4 | 64.2 |
| 肃南县马蹄学校 | 九年制 | 9 | 100 | 10 | 34 | 158 | 54.3 |
| 肃南县大泉沟小学 | 小学 | 4 | 15 | 4 | 7 | 621.4 | 119.7 |
| 肃南县康乐明德学校 | 九年制 | 7 | 55 | 8 | 30 | 192.2 | 85.65 |
| 肃南县明花学校 | 九年制 | 9 | 276 | 20 | 47 | 76.08 | 27.45 |
| 肃南县祁丰学校 | 九年制 | 9 | 101 | 10 | 27 | 133.4 | 50.93 |

（二）现状分析

肃南县地处山区,东邻天祝藏族自治县，西接肃北蒙古族自治县，南与青海省相邻，北与武威、金昌、酒泉、嘉峪关等市州15个县（市）区接壤，全县总面积2.4万平方公里，总人口3.93万人，少数民族占全县总人口的57.43%。

县城完全中学肃南一中、完全小学红湾小学2所学校主要接收所属红湾寺镇和大河乡2个乡镇的中小学生就读，其中小学生680人，初中学生359人。

乡镇九年制学校5所，肃南二中主要接收皇城镇所辖村镇学生，其中小学生246人，初中学生184人；马蹄学校主要接收马蹄藏族乡所辖乡村学生，其中小学生66人，初中学生34人；康乐明德学校主要接收紧邻县城的康乐镇、白银蒙古族乡所辖村镇学生，其中小学生46人，初中学生9人；明花学校主要接收明花乡所辖乡村学生，其中小学生217人，初中学生59人；祁丰学校主要接收祁丰藏族乡所辖乡村学生，其中小学生57人，初中学生44人。

距离乡镇中心较远的3所村小学主要接收所属村的小学生，其中大泉沟小学在校学生15人、铧尖明德小学在校学生30人、泱翔小学在校学生85人。

现有1149名学生在张掖城区学校就读，其中小学424人、初中203人。

肃南县农牧村中小学布局已基本合理,但也还存在学校规模小、办学效益低的问题，制约了义务教育质量和办学水平的提高。科学合理调整中小学布局，充分挖掘现有农牧村教育资源潜力，是目前发展农牧村教育面临的基础性工作，也是实现民族教育跨越式发展的重要内容。

表2：2021年各乡镇义务教育学校数量统计表

| 类型 | 小学（所） | 小学 教学点（所） | 初中（所） | 九年一贯制（所） | 完中（所） | 合计（所） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红湾寺镇、大河乡 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| 皇城镇 | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 马蹄藏族乡 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 康乐镇、白银蒙古族乡 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 明花乡 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 祁丰藏族乡 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 合 计 | 4 |  |  | 5 | 1 | 10 |

肃南县现有城镇完全中学1所、城镇小学1所、8个乡（镇）设九年制学校5所、村小学3所。义务教育阶段在校学生总数2131人，其中小学生1442人，初中生689人。校均在校生小学202人、初中359人、九年制学校193人。

表3：2021年义务教育学校办学规模情况

| 类型 | 校均在校生数量 | 在校生数量 （最大值） | 在校生数量 （最小值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学 | 202 | 680 | 15 |
| 学校教学点 | / | / | / |
| 初中 | 359 | 359 | 359 |
| 九年制 | 193 | 430 | 55 |

根据肃南县中小学布局调整规划，全县各学校班额均在40人以内，无大班额现象。学校占地面积、校舍建筑面积、学生人均建筑面积均符合基本标准。校舍建筑质量符合建筑标准、抗震设防分类标准和防火设计规范。有独立的教学办公室、行政办公室、卫生保健室、总务后勤室等配套办公用房。消防实施能正常使用，学生宿舍、食堂、厕所设施符合规范。

表4：义务教育学校生均占地面积达标情况

| 比较项 |  | 总数量（所） | 生均占地面积达标情况 |  |  | 生均校舍建筑面积达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未达标数量（所） | 未达到标数量（所） | 达标率（%） | 达标数量（所） | 达标率（%） |
| 小学 | 城区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 镇区 | 1 |  |  | 100 | 1 | 100 |
|  | 乡村 | 3 |  |  | 100 | 3 | 100 |
| 初中（含九年一贯制） | 城区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 镇区 | 3 |  |  | 100 | 3 | 100 |
|  | 乡村 | 3 |  |  | 100 | 3 | 100 |

（三）存在的问题

1.县域面积大、区域内中小学分布分散，中小学教师存在“超编缺人”现象，乡村教师结构性短缺问题依然突出。

2.学科结构性矛盾比较突出，村学校美术、音乐、体育和计算机专业教师缺少，只能由其他专业的教师兼任，制约着农牧村学校办学质量的提升。

3.因肃南县与甘青两省7个市州15个县市区接壤，许多农牧民家庭在邻县市购房，孩子就近在周边县市就读，仅张掖市城区学校就有不同学段近1149名学生就读，生源外流严重。

二、需求预测分析

（一）人口规模预测

根据2020年第七次人口普查数据和近几年肃南县常住人口统计数据，我县常住人口逐年下降，预计到2030年全县常住人口总计27200人（其中红湾寺镇与大河乡1060人、皇城镇5500人、马蹄藏族乡2400人、康乐镇和白银蒙古族乡2700人、明花乡3400人、祁丰藏族乡2600人）。

表5：规划期内各镇常住人口预测汇总表  单位：万人

| 序号 | 名称 | 2020年 | 2022年 | 2025年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红湾寺镇、大河乡 | 10679 | 10670 | 10600 | 10600 |
| 2 | 皇城镇 | 5585 | 5580 | 5500 | 5500 |
| 3 | 马蹄藏族乡 | 2467 | 2450 | 2400 | 2400 |
| 4 | 康乐镇、白银蒙古族乡 | 2742 | 2740 | 2700 | 2700 |
| 5 | 明花乡 | 3412 | 3410 | 3400 | 3400 |
| 6 | 祁丰藏族乡 | 2634 | 2630 | 2600 | 2600 |
|  | 合 计 | 27519 | 27480 | 27200 | 27200 |

（二）城镇建设规划

肃南县现辖5乡3镇，城镇建设规划坚持“科学规划、创新思路、分类指导、协调发展”的原则，加大投入、加快建设步伐，城镇面貌明显改观，投资环境明显优化，人民生活明不断改善,城镇化水平进一步提高。县委、县政府始终把合理布局，科学规划作为做好新型城镇化建设的前提和基础，对辖区内薄弱学校进行了校舍维修改造和基础设施提升，切实改善了学校教学硬件设施，为中小学生健康发展提供了有力保障。

（三）千人指标预测

2015年，我县常住人口34500人，在校小学生1627人，千人指标为47.16‰；在校初中生714人，千人指标为20.70‰。2020年第六次全国人口普查，我县常住人口27762人，县域内在校小学生1442人，千人指标为51.94‰；在校初中生689人，千人指标为24.82‰。

2025年，我县常住人口约27760人，在校小学生约1450人，千人指标为52.23‰；在校初中生700人，千人指标为25.21‰。

到2030年，我县常住人口约27780人，在校小学生约1450人，千人指标为52.20‰；在校初中生700人，千人指标为25.20‰。

我县中小学布局现已基本稳定，根据近几年常住人口变化和出生人口预测，近几年学生生源趋于稳定。

（四）学位需求预测

根据近5年我县户籍人口数和常住人口数变化分析，肃南县人口总数趋于稳定，每年常住人口基本稳定在27000人左右，6-14周岁适龄儿童总数稳定在3200人左右。通过新一轮中小学布局调整，我县各乡镇学位数量在2030年之前不会有大的波动。但因对优质教育资源的需求，约1000名学生在张掖市城区学校就读，群众多次要求在张掖市甘州区异地新建学校，新增学位1000个。

表6.1：各乡镇学位数量预测表    单位：个

| 序号 | 名称 | 小学 |  |  | 初中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021年 | 2025年 | 2030年 | 2021年 | 2025年 | 2030年 |
| 1 | 红湾寺镇、大河乡 | 960 | 960 | 960 | 480 | 480 | 480 |
| 2 | 皇城镇 | 800 | 800 | 800 | 240 | 240 | 240 |
| 3 | 马蹄藏族乡 | 320 | 320 | 320 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | 康乐镇、白银蒙古族乡 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |
| 5 | 明花乡 | 480 | 480 | 480 | 240 | 240 | 240 |
| 6 | 祁丰藏族乡 | 240 | 240 | 240 | 120 | 120 | 120 |
|  | 合 计 | 3040 | 3040 | 3040 | 1200 | 1200 | 1200 |

表6.2：张掖城区拟建学校学位数量预测表    单位：个

| 序号 | 名称 | 小学 |  |  | 初中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021年 | 2025年 | 2030年 | 2021年 | 2025年 | 2030年 |
| 1 | 玉水苑学校 |  | 500 | 600 |  | 300 | 400 |

三、指导思想、基本原则和发展目标

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，立足新发展阶段,贯彻新发展理念，构建新发展格局,全面落实教育优先发展战略，按照“起点公平、整体提升、特色鲜明、资源共享、开放创新、普惠服务”的发展思路，以“标准化建设、整体性推进、高质量发展”为总要求, 进一步优化中小学总体布局，实现“布局合理、发展均衡、建设达标、群众满意”的总体目标，形成体系完善、资源共享、发展均衡、特色鲜明的肃南教育新格局。

（二）基本原则

1.坚持统筹规划。将全县基础教育各级各类学校布局规划纳入城乡总体规划，根据今后5年或更长时期城乡融合发展中的人口增长及经济社会发展趋势，按照教育发展规律和国家规定的有关学校建设要求和标准，科学布点，集约办学，提高教育投资效益，避免重复建设和资源浪费。

2.坚持分步实施。中小学布局调整涉及到全县民族教育发展全局，根据教育发展要求，财力承受能力，广大教师和学生家长接受程度，均衡发展逐步推进，成熟一批调整一批，分清轻重缓急，突出重点。

3.坚持标准建设。新建、改扩建的学校要按照义务教育学校办学标准规划到位，分步实施。充分利用现有教育资源,在现有学校特别是条件较好学校的基础上建设，不搞大拆大建，凡合并的学校必须优先考虑学生学习场所、住宿等条件是否达标。

4.坚持因地制宜。坚持“初中高中向县城集中，小学幼儿园向乡（镇）集中，建设标准化寄宿制学校”的总体思路,根据乡（镇）村不同地理环境、交通情况、人口覆盖状况，合理配置并保留部分村级学校。打破县内乡（镇）区域界限，走循序渐进的学校布局调整路子，进一步巩固义务教育普及成果。

（三）发展目标

2022年，康乐明德学校初中部、马蹄学校初中部学生并入肃南一中，保留小学部，乡镇九年制学校初中调减40%。保留皇城镇、祁丰藏族乡、明花乡的3所乡镇九年制学校。

2025年，依据农牧村人口变化实际统筹将铧尖明德小学高年级（3-6年级）学生并入肃南二中，保留低年级（1-2年级）。将大泉沟小学高年级（3-6年级）学生并入马蹄学校，保留低年级（1-2年级）。在张掖城区异地新建九年制学校1所（小学部）。

2030年，统筹将明花学校、祁丰学校初中部学生并入肃南一中，保留小学部，乡镇九年制学校初中调减67%。皇城镇九年制学校继续保留。在张掖城区异地新建九年制学校1所（初中部）。

四、布局调整规划

（一）总体布局

新一轮学校布局调整按照“初中、高中学校向县城集中，小学、幼儿园向乡镇集中，建设标准化寄宿制学校”的调整思路，改善办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量和办学水平，使农牧村孩子享受到与城市孩子一样的优质教育资源。通过布局调整，逐步在我县形成以县城为中心，各乡镇中心学校、张掖城区新建学校为辐射的义务教育办学新格局。到2030年，基本实现小学低段就近入学，高段相对集中办学；人口密集的村小学保留一、二年级，办好幼儿教育,探索实施“3+2”办学模式。乡镇办好1所标准化九年制寄宿学校，逐步探索初中学生集中在县城就学的办学新路子，稳步将各乡村学校初中部撤并至县一中和张掖城区新建学校。

（二）各乡镇布局

1.红湾寺镇、大河乡属地设完全中学1所、小学1所。肃南县一中规划初中班额12个、学位480个；红湾小学规划班额24个、学位960个。

表7-1：红湾寺镇、大河乡义务教育学校规划一览表

| 序号 | 学校名称 | 地点 | 学校类别 | 规划班额（个） | 规划学位（个） | 调整类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县一中 | 红湾寺镇 | 完全中学 | 12 | 480 | 保留 |
| 2 | 肃南县红湾小学 | 红湾寺镇 | 小学 | 24 | 960 | 保留 |

2.皇城镇属地设九年制学校1所、小学2所。肃南县二中规划班额18个、学位720个；泱翔小学规划班额6个、学位240个；铧尖明德小学规划班额2个、学位80个。

表7-2：皇城镇义务教育学校规划一览表

| 序号 | 学校名称 | 地点 | 学校类别 | 规划班额（个） | 规划学位（个） | 调整类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县二中 | 皇城镇北极村 | 九 一贯制 | 18 | 720 | 保留 |
| 2 | 肃南县泱翔小学 | 皇城镇河东村 | 小学 | 6 | 240 | 保留 |
| 3 | 肃南县铧尖明德小学 | 皇城镇水关村 | 小学 | 2 | 80 | 保留 |

3.马蹄藏族乡属地设九年制学校1所、小学1所。肃南县马蹄学校规划班额9个、学位360个；大泉沟小学规划班额2个、学位80个。

表7-3：马蹄藏族乡义务教育学校规划一览表

| 序号 | 学校名称 | 地点 | 学校类别 | 规划班额（个） | 规划学位（个） | 调整类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县马蹄学校 | 马蹄乡 小寺儿村 | 九年 一贯制 | 9 | 360 | 保留 |
| 2 | 肃南县大泉沟小学 | 马蹄乡 石峰村 | 小学 | 2 | 80 | 保留 |

4.康乐镇、白银蒙古族乡属地设九年制学校1所。肃南县康乐明德学校规划班额6个、学位240个。

表7-4：康乐镇、白银蒙古族乡义务教育学校规划一览表

| 序号 | 学校名称 | 地点 | 学校类别 | 规划班额（个） | 规划学位（个） | 调整类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县康乐 明德学校 | 康乐镇 榆木庄村 | 九年 一贯制 | 6 | 240 | 保留 |

5.明花乡属地设九年制学校1所。肃南县明花学校规划班额18个、学位720个。

表7-5：明花乡义务教育学校规划一览表

| 序号 | 学校名称 | 地点 | 学校类别 | 规划班额（个） | 规划学位（个） | 调整类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县明花学校 | 明花乡 许三湾村 | 九年 一贯制 | 18 | 720 | 保留 |

6.祁丰藏族乡属地设九年制学校1所。肃南县祁丰学校规划班额9个、学位360个。

表7-6：祁丰藏族乡义务教育学校规划一览表

| 序号 | 学校名称 | 地点 | 学校类别 | 规划班额（个） | 规划学位（个） | 调整类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县祁丰学校 | 祁丰乡 文殊村 | 九年 一贯制 | 9 | 360 | 保留 |

7.规划在张掖城区新建肃南县玉水苑九年制学校1所，规划班额24个、学位1000个。

表7-6：张掖玉水苑义务教育学校规划一览表

| 序号 | 学校名称 | 地点 | 学校类别 | 规划班额（个） | 规划学位（个） | 调整类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县玉水苑学校 | 张掖市 | 九年一贯制 | 24 | 1000 | 新增 |

（三）百人以下学校布局

1.皇城镇所属铧尖明德小学规划班额2个、学位80个；泱翔小学规划班额6个、学位240个。

表8-1：皇城镇百人以下学校规划一览表

| 序号 | 学校名称 | 地点 | 学校类别 | 规划班额（个） | 规划学位（个） | 调整类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县铧尖明德小学 | 皇城镇 水关村 | 小学 | 2 | 80 | 保留 |
| 2 | 肃南县泱翔小学 | 皇城镇 河东村 | 小学 | 6 | 240 | 保留 |

2.马蹄藏族乡所属马蹄学校规划班额9个、学位360个；大泉沟小学规划班额2个、学位80个。

表8-2：马蹄藏族乡百人以下学校规划一览表

| 序号 | 学校名称 | 地点 | 学校类别 | 规划班额（个） | 规划学位（个） | 调整类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县马蹄学校 | 马蹄乡 小寺儿村 | 九年 一贯制 | 9 | 360 | 保留 |
| 2 | 肃南县大泉沟小学 | 马蹄乡 石峰村 | 小学 | 2 | 80 | 保留 |

3.康乐镇、白银蒙古族乡所属康乐明德学校规划班额6个、学位240个。

表8-3：康乐镇、白银蒙古族乡百人以下学校规划一览表

| 序号 | 学校名称 | 地点 | 学校类别 | 规划班额（个） | 规划学位（个） | 调整类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县康乐 明德学校 | 康乐镇 榆木庄村 | 九年 一贯制 | 6 | 240 | 保留 |

4.祁丰藏族乡所属祁丰学校规划班额9个、学位360个。

表8-4：祁丰藏族乡百人以下学校规划一览表

| 序号 | 学校名称 | 地点 | 学校类别 | 规划班额（个） | 规划学位（个） | 调整类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县祁丰学校 | 祁丰乡 文殊村 | 九年 一贯制 | 9 | 360 | 保留 |

（四）中小学建设指标

根据《甘肃省义务教育学校办学标准》（甘教发〔2019〕24号）基本指标要求，我县结合乡镇分布和辖区内常住人口分布情况，县城设置完全中学1所、完全小学1所，设5所乡镇九年一贯制学校和3所村小学。

表9：小学建设指标

| 服务人口 | 27600 |
| --- | --- |
| 服务半径 | 3-10km |
| 在校生规模 | 1442 |
| 班数及班额 | 72/40 |
| 专任教师 | 50 |
| 生师比 | 19:1 |
| 占地面积 | 39960 |
| 校舍面积 | 13901 |
| 其中：教室 | 3748 |
| 学生宿舍 | 0 |
| 教师周转宿舍 | 1260 |
| 食堂 | 792 |
| 厕所 | 595 |
| 信息比 | 推进智慧校园建设，加强学生课内外一体化的信息技术知识、技能、应用能力以及信息意识、信息伦理等方面的培育，将学生信息素养纳入学生综合素质评价。 |

表10：初中建设指标（含九年一贯制）

| 服务人口 | 27600 |
| --- | --- |
| 服务半径 | 3-10km |
| 在校生规模 | 689 |
| 班数及班额 | 28/40 |
| 专任教师 | 48 |
| 生师比 | 14.4:1 |
| 占地面积 | 122079 |
| 校舍面积 | 51166 |
| 其中：教室 | 6351 |
| 学生宿舍 | 5450 |
| 教师周转宿舍 | 8394 |
| 食堂 | 2960 |
| 厕所 | 872 |
| 信息比 | 全面建成创客教室，实现跨学科学习(STEAM教育)，将学生信息素养纳入学生综合素质评价。 |

五、规划项目实施计划

（一）近期规划项目实施计划（2025年）

由于肃南县大部分学校无图书科技综合楼，各功能用房紧缺,普通教室改做部分实验室、图书室、多媒体教室、科技活动室、体育活动室等教学辅助用房使用。学校功能用房混用，一房多用现象普遍存在，既不符合要求又不达标，严重制约教育均衡发展。计划新建肃南一中图书科技实验楼3000平方米、肃南二中图书科技实验楼2600平方米、红湾小学图书科技实验楼 2600平方米、明花学校图书科技实验楼2000平方米；实施肃南县11所学校信息化设备购置项目、校园文化提升改造建设项目；新建肃南县祁连山游学基地、少年宫、肃南县一中体育馆。项目概算总投资12662万元，建议全额申请中央预算内资金。项目实施后可以有效改善县城中小学办学条件，满足农牧民群众和城乡居民子女接受优质教育的需求，也是合理配置教育资源、实现义务教育均衡和科持续发展的需要。

肃南县“十四五”规划项目拟纳入国家及省级项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南县学校科技实验楼建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 县一中3000平方米；县二中2600平方米；红湾小学2600平方米；明花学校2000平方米。 | 3550 |  |
| 2 | 肃南县一中体育馆建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 新建肃南县一中体育馆，建筑面积3600平方米，内设室内篮球场、排球场、羽毛球场、乒乓球室等。 | 1512 |  |
| 3 | 肃南县大河乡教师周转宿舍建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 新建教师周转宿舍110套，建筑面积4000平方米及配套设备。 | 1260 |  |
| 4 | 肃南县祁连山研学基地建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 新建研学基地3600平方米及设备购置。 | 1850 |  |
| 5 | 肃南县学校校园文化提升改造建设项目 |  | 2021-2025 | 肃南县12所学校校园围墙等文化设施及绿化、美化、亮化工程。 | 1070 |  |
| 6 | 肃南县在线教育资源服务平台建设项目 | 设备购置 | 2021-2025 | 县级数字平台500万；县一中300万元；职教中心、二中、红湾小学200万元；马蹄学校、康乐明德学校、明花学校、祁丰学校4校各150万元；铧尖小学、泱翔小学、大泉沟小学3校各80万元 | 2240 |  |
| 7 | 肃南县少年宫建设项目 | 设备购置 | 2021-2025 | 县级数字平台500万；县一中300万元；职教中心、二中、红湾小学200万元；马蹄学校、康乐明德学校、明花学校、祁丰学校4校各150万元；铧尖小学、泱翔小学、大泉沟小学3校各80万元 | 1180 |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 12662 |  |

（二）远期规划项目实施计划（2030年）

到2030年，探索教育发展新路径，义务教育教育规模与学位需求相适应，优质教育资源显著扩大，有效建立教育公共服务一体化。优质均衡的义务教育公共服务体系更加健全，教育引领与服务能力显著增强，教育信息化水平明显提高，教育保障更加有力。依法办学全面落实，教育经费投入依法、足额、优先保障。教育用地、校园安全、教师编制，教师待遇得到优先保障。

我县将积极规划和申报各级教育项目，严格按照相关工作要求，使校舍条件全面改善，教学设备满足需求。

肃南县远期规划项目实施计划（2030年）

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肃南二中教学综合楼建设项目 | 改扩建 | 2030 | 新建5000平方米综合教学楼一幢，框架5层及配套附属及设施设备购置。 | 2000 | 远期 |
| 2 | 肃南县明花学校综合运动场建设项目 | 改扩建 | 2030 | 新建3000平方米体育馆及8000平方米风雨操场、附属工程及配套设备购置 | 2400 | 远期 |
| 3 | 肃南县义务教育学校信息化提升工程 | 购置 | 2030 | 在线教育信息化设备增容及更新 | 1200 | 远期 |
| 4 | 肃南县义务教育学校实验仪器设备项目 | 购置 | 2030 | 义务教育阶段学校理化生及科学、地理教育教学实验设备仪器更新。 | 900 | 远期 |
| 5 | 肃南县义务教育学校音体美及劳动教育设备提升工程 | 购置 | 2030 | 义务教育阶段学校音体美教育教学设备更新及劳动教育基地建设设备配备。 | 800 | 远期 |
| 6 | 肃南县乡镇少年宫建设项目 | 新建 | 2030 | 新家明花乡少年宫2600平方米、皇城镇少年宫2600平方米及设施设备购置。 | 1820 | 远期 |
| 7 | 张掖城区肃南学校 | 新建 | 2025-2030 | 在张掖市城区新建九年制学校，占地38000平方米，配套建设教学楼、科技楼、实验楼、图书楼、运动场等，总建筑面积18000平方米，建成后新增学位学生规模1000个。 | 12000 | 远期 |
| 8 | 肃南县教育人才保障房 | 新建 | 2025-2030 | 建筑面积4000平方米，总投资1200万元。 | 1200 | 远期 |
| 9 | 肃南县一中游泳馆 | 新建 | 2025-2030 | 新建室内游泳场馆一座，建筑面积3600平方米。 | 1800 | 远期 |
| 10 | 肃南县裕苑教师周转宿舍 | 新建 | 2025-2030 | 新建教师周转宿舍一幢，建筑面积2400平方米。 | 840 | 远期 |
|  | 合 计 |  |  |  | 24960 |  |

六、主要举措

（一）创新办学模式

对标《张掖市基本实现教育现代化指标体系》《义务教育学校管理标准》《甘肃省义务教育优质均衡发展指标体系》《甘肃省示范性幼儿园评估标准》，统筹全县学前教育、义务教育、高中教育资源均衡配置，加强学校现代化建设，促进城乡教育一体优质均衡发展。继续实施“能力提升”工程，不断提高全县学校标准化水平。按照学区制管理、方便学生就近入学、区域布局合理、办学效益较高的原则，进一步优化学前教育和义务教育学校的布局和规模，实现学校协调可持续发展。探索构建以张掖滨河新区为主要区域的异地办学模式，补齐县域内优质教育资源不足的短板弱项。

坚持依法办学、依法治校，全面落实《甘肃省肃南裕固族自治县教育条例》，制定《教育条例实施细则》，实施县域教育城乡发展共同体改革创新实践，深化教育学校管理体制机制改革，扩大办学自主权。完善学校内部治理结构，建立健全学校校委会、学校教职工代表大会、家长委员会等制度。进一步完善和落实学校章程，健全学校管理机制和制度体系。强化校长岗位管理职责，不断提高校长领导力，完善校长负责制。加强法治建设，不断提高学校治理能力和法治化水平，逐步建立依法管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。

（二）增加学位供给

我县统筹考虑常住人口规模、学龄人口变动趋势、计生政策调整、现有教育资源状况、地理环境、交通条件中小学校服务半径、建设标准和教学保障能力等因素，对区域内义务教育学龄人口变化情况开展科学预测，近10年内我县义务教育阶段学位供给充足。

（三）改善办学条件

围绕教育改革发展战略目标，着眼于促进教育公平，提高教育质量，增强教育发展后劲，以加强“能力提升”项目为重点，完善机制，组织实施项目建设。“十四五”期间，计划总投资12662万元，实施中小学科技实验楼、肃南县少年宫、教育系统人才保障房、学校信息化建设和图书、教学实验仪器购置、学校校园文化提升改造、肃南一中体育馆、县职教中心实训楼、祁连山研学基地建设等重点项目。全力配齐设施设备，投资建设“数字化校园”，添置计算机、班班通设备，配备功能室、实验室,“三通两平台”建设全面完成。

提档升级信息技术装备，推动教学仪器设备在教育教学中的深度应用。创新图书馆使用方式，搭建阅读平台，充分发挥其育人功能。不断提升信息技术应用能力,提升远程教学和直播教学水平，积极探索信息技术在“众创空间”、跨学科学习、创客教育等新教育模式中的应用，推进人工智能技术应用,全面构建支持泛在化学习的智慧校园环境。

公共财政支出优先保障教育投入，县财政每年预拨付校园环境改善专项资金,建立健全保证财政教育投入持续稳定增长的长效机制，确保“三个增长”“两个比例”全面达标。

（四）提升教学质量

强化教育教学管理，积极推进城乡一体化办学，全面提升教育教学质量，促进教育均衡优质发展。深化考试招生制度改革，落实立德树人根本任务，促进学生全面而个性发展。

积极开展竞赛活动，组织参加各类教学竞赛，总结展示全县教师课堂教学改革的成功经验，举办全县小学初中优质课评选、基础教育精品课遴选、班主任基本功大赛等竞赛活动，促进教师专业成长和教育教学高质量发展。

开展网络教研活动，积极探索互联网+教育的新模式，构建符合肃南实际的网络教研新机制，推动信息技术与课堂教学的深度融合。通过网络专题培训、名师示范课、青年教师汇报课、教研员网络推门听评课等形式，依托不同学科的各级名师在相关学校建设学科网络教研室，促进全县课堂教学、教研活动规范、提质，解决教学中存在的问题，促进教师专业发展，提高教学质量。

（五）教师队伍建设

建立人才引进和提前培养制度，通过紧缺学科专业教师录用“绿色通道”，将教育急需的高素质、专业化、紧缺型人才单列招聘计划，面向全省师范院校直接引进，持续为教师队伍补充新鲜血液。不断优化师资配备，加强本土化“名师”“名校长”的培养，采取外派挂职、跟岗研修、置换交流等方式定向培养“一专多能”的乡村骨干教师。将在“两类”学校任教经历作为城区中小学教师晋升职称的必要条件，实行义务教育教师编制城乡、区域统筹和动态管理，充分考虑乡村小规模学校、寄宿制学校和城镇学校的实际需要，统筹分配各校教职工编制和岗位数量，着力解决乡村教师结构性缺员和城镇师资不足问题。

不断强化师德师风建设，确定每年9月为“师德师风宣传月”，把教师职业理想、职业道德、法治、心理健康等教育融入培养、培训和管理的全过程。构筑覆盖中小学校、幼儿园的师德建设制度网络，严格落实师德师风问题报告制度、师德考核负面清单制度和追责问责制度，建立教师个人信用记录，完善诚信承诺和失信惩戒机制。

加强教师培养培训，科学设计培训内容，分层、分类、分科对全县中小学、幼儿园教师开展五年一周期的教师全员培训，深化“线上+线下、理论+实践、校本+项目、走出去+请进来”的培训课程和研修方式，健全县、乡二级教师发展体系，充分发挥网络教研室辐射带动作用，优化教师培训项目，完善覆盖全员、分层施训的教师培训制度，建立优质培训专家资源库和课程库。

不断提升教师待遇，完善教师职业保护制度。在全面落实教师绩效工资制度的基础上，进一步优化乡村教师津补贴制度和骨干教师及名校长奖励机制，不断完善教师住房和医疗保障机制。实行班主任荣誉制，确保乡村教师安居乐业、舒心从教。加大在评优晋级、职称评聘、骨干教师聘任等方面对乡村教师的政策倾斜力度，定期对全县中小学教师和公务员平均工资收入水平进行统计对比测算，切实保障乡村教师各项待遇落实到位。坚持慰问探访退休教职工制度，保障退休教职工合法权益。

着力提升教师素质，建立中小学教师校长专业发展支持服务体系，实施教师基本功能力、课堂教学能力、信息技术应用能力、教育科研能力和教育治理能力五大能力提升工程。全面开展依法治教和教育信息化领导力培训，提升校长和教育行政管理人员现代教育治理的意识和能力素养，积极构建集中学习、轮岗练兵、捆绑发展，共同研究、共同学习、共同提升的生态型教研训模式。

（六）规范撤并程序

我县在中小学布局调整过程中，统筹考虑县域内农牧村地理环境、人口分布及交通状况、学生家庭经济负担等因素，充分考虑学生年龄特点、成长规律和家长意见，进一步完善农村义务教育学校布局规划，制定学校布局调整实施方案。

严格规范学校撤并程序和行为，坚决制止盲目撤并和强行撤并，避免引发群众不满和学生辍学。正确处理当前学校布局与中长期布局规划、群众当下利益与教育长远发展之间的关系，严格撤并条件，优先保障学生就近上学需要。认真组织开展民意调查和群众参与的听证会、座谈会。学校撤并后学生上下学不便、交通安全得不到保障，并入学校住宿和就餐条件不能满足需要，以及撤并后可能导致超大规模学校或“大班额”问题的，均不做强行撤并。

（七）办好百人以下学校

随着城镇化进程的加速，农村人口大量外流，随迁子女进城就读，逐步导致城乡教育质量差距拉大，大量农牧村儿童进城择校，乡村学校学生数量大幅减少。我县地域广，人口分布相对分散，如果盲目撤并百人以下学校，撤点并校后非寄宿学生上学远、上学成本增加、交通安全隐患增加，出现城镇学校‘大班额’问题，学生耗费更长的时间上学，却无法接受更好的教育。要切实杜绝盲目撤并百人以下学校，确保撤点并校工作的科学化、合理化。

小规模学校与社区、家庭关系密切，有利于实行生活化、乡土化、社区化教育，使学校成为农村文化中心。为了满足农村偏远地区孩子的上学愿望，在中小学布局调整过程中充分考虑以上因素，本着建设优质寄宿学校和“小而美”小规模学校的原则，保留不足百人的康乐明德学校、马蹄学校、祁丰学校、大泉沟小学、铧尖明德小学和泱翔小学。财政部门着力保障小规模学校经费投入，对小规模学校按100人核定公用经费，并足额拨付采暖费，结合实际配备必要的设施设备，保障基本教育教学需要。

（八）闲置校舍处置

部分学校撤并后校舍闲置，由县政府统筹，排查所有闲置校园校舍的数量、质量、占地面积、建筑面积和土地使用权、房屋所有权等情况并登记造册。由县财政局、教育局、住建局、自然资源局、各相关乡(镇)共同会商、科学评估，提出处置方案建议，报县政府批准后依法处置，确保教育资源不流失。

教育系统不再使用的闲置校园校舍，根据其使用特点由所在管辖权的学校与乡(镇)签订协议，调整用于村委会、农牧村图书室、农牧村文化活动中心、农牧村居家养老服务站点、农牧村老年协会活动场所、保障性住房等农牧村公益事业。

（九）加大经费保障

继续坚持政府对教育的主渠道投入，优化财政支出结构，依法落实地方政府教育支出责任，健全各级教育预算拨款制度和投入机制，形成权责清晰、依法规范、合理授权、运转高效的教育领域财政事权和支出责任划分模式，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出只增不减。严格落实公办幼儿园、义务教育阶段学校、普通高中、中等职业教育公用经费生均财政拨款标准，并建立动态调整机制。建立县政府教育经费增长机制，将落实情况作为政绩考核重要依据。健全教育经费预算管理制度，提高预算执行效率。健全教育经费审计、监督制度，强化全过程监督。严格执行经费分担机制和标准，加强县级配套资金落实督查。将绩效管理覆盖所有财政教育资金，把教育经费的每一笔资金用足用活。

七、保障措施

（一）加强组织领导，严格落实责任。县教育局负责全县中小学布局调整规划的日常协调，督促工作,各乡（镇）成立相应的工作机构，负责做好本乡（镇）中小学布局调整规划的实施工作。县政府把调整布局工作纳入政府年度责任目标考核体系，加强督查，加大年终考核力度和结果运用。

（二）搞好宣传动员，做好群众工作。各乡（镇）及相关单位，要通过进村入户等形式积极宣传布局调整工作，真正让广大干部和农牧民群众认识到布局调整、整合资源对于提高民族教育教学质量、培养全面发展的高素质人才的重要意义，为工作顺利推进营造良好的舆论氛围。

（三）提高工作效益，积极稳妥实施。各乡（镇）要按照县规划方案要求，解决好本辖区的设点布局及工作中的有关问题，合并后的学校要具备规范化的办学条件。今后的校舍改造要根据中小学布局调整规划，重点改造需要保留的学校，对于规划撤并及虽然保留但规划不达标的学校，不再投资建设，为下一轮的调整留有余地。凡新建和扩建的学校必须做好规划设计，做到“先规划、后设计、再施工”，项目建设均按法定建设程序组织施工，确保工程质量。各乡（镇）要紧密结合实际，稳步实施中小学布局调整工作，要正确处理好实现规模办学和方便群众、减轻农牧民负担的关系，要采取切实可行的措施，坚决杜绝义务教育阶段适龄儿童辍学现象发生。

（四）加大建设力度，部门齐抓共管。县发改局、财政局要进一步加大对中小学校建设的资金支持投入力度，把中小学校舍改造资金纳入年度财政预算，并划拨专项资金补助农牧村寄宿制学校建设。教育局要组织保留学校按照义务教育学校办学标准要求编制学校建设规划，为今后学校建设的投资方向提供详实依据。

（五）加强资产管理，防止资产流失。各乡（镇）学校和村小学要认真做好撤并中小学校的资产审核、登记和保管工作，有关资产处置方案严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》相关规定严格履行审批手续，经县教育局审核通过后报财政局批准，未经批准不得自行处置。

（六）强化内部管理，发挥规模效益。调整后保留的学校，要建立完善的内部各项规章制度，不断提高管理水平；要加强教师业务培训，提高教育教学质量。要进一步办好农牧村寄宿制学校和小规模学校，完善寄宿制学校管理制度，加强学生日常管理，丰富学生业余生活，确保学生安全，使学生安心，家长放心。

八、布局规划图集

附件1

2021年肃南县基本情况表

| 县区 名称 | 所辖乡镇 街道名称 | 2020年第七次人口普查数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常住人口预测（人） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常住 人口数 | 其中 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本县户籍 | 外县 户籍 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 2022年 | 2020年 | 2030年 |
| 肃南裕固族自治县 | 肃南县合计 | 27519 | 22101 | 5418 | 229 | 257 | 230 | 288 | 276 | 236 | 280 | 247 | 277 | 229 | 264 | 248 | 236 | 247 | 227 | 27570 | 27750 | 27900 |
|  | 红湾镇 | 6530 | 5222 | 1308 | 38 | 50 | 52 | 67 | 63 | 58 | 87 | 55 | 73 | 60 | 65 | 53 | 54 | 64 | 57 | 6530 | 6550 | 6580 |
|  | 大河乡 | 4149 | 3322 | 827 | 39 | 46 | 44 | 53 | 53 | 41 | 50 | 33 | 29 | 27 | 31 | 34 | 30 | 33 | 27 | 4150 | 4180 | 4200 |
|  | 皇城镇 | 5585 | 4475 | 1110 | 52 | 58 | 47 | 63 | 64 | 60 | 59 | 49 | 63 | 64 | 73 | 57 | 66 | 68 | 61 | 5590 | 5600 | 5610 |
|  | 马蹄乡 | 2467 | 1973 | 494 | 28 | 21 | 17 | 33 | 20 | 23 | 15 | 34 | 25 | 14 | 35 | 34 | 24 | 29 | 16 | 2500 | 2530 | 2540 |
|  | 康乐镇 | 2304 | 1843 | 461 | 29 | 24 | 14 | 17 | 16 | 12 | 20 | 24 | 28 | 16 | 18 | 16 | 19 | 16 | 24 | 2300 | 2320 | 2350 |
|  | 白银乡 | 438 | 430 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 430 | 440 | 450 |
|  | 明花乡 | 3412 | 2729 | 683 | 25 | 29 | 44 | 42 | 42 | 33 | 31 | 36 | 47 | 38 | 31 | 34 | 27 | 22 | 20 | 3420 | 3450 | 3480 |
|  | 祁丰乡 | 2634 | 2107 | 527 | 13 | 22 | 8 | 11 | 13 | 8 | 16 | 11 | 11 | 8 | 8 | 14 | 9 | 13 | 19 | 2650 | 2680 | 2700 |

| 附件2 2021年肃南县义务教育学校基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在街道（乡镇）名称 | 学校机构（代码） | 学校名称 | 学校类型 | 城乡分类 | 学校性质 | 班数（个） | 最大学位数（个） | 在校生数（人） | 寄宿生数（人） | 班额（人） | 专任教师（人） | 占地面积（平方米） | 生均占地（平方米） | 校舍建筑面积（平方米） | 生均校舍（平方米） |
|  | 肃南县 合计 |  |  |  |  | 100 | 4560 | 2131 | 671 |  | 324 | 162089 |  | 65067 |  |
| 红湾寺镇、大河乡 |  | 肃南县一中 | 完全中学 | 城区 | 公办 | 12 | 480 | 359 | 40 | 30 | 47 | 30215 | 84.16 | 19518 | 54.37 |
|  |  | 肃南县红湾小学 | 小学 | 城区 | 公办 | 23 | 960 | 680 |  | 30 | 63 | 15395 | 22.64 | 8484 | 12.48 |
| 皇城镇 |  | 肃南县二中 | 九年制 | 镇区 | 公办 | 16 | 720 | 430 | 147 | 27 | 57 | 31019 | 72.14 | 8786 | 20.43 |
|  |  | 肃南县泱翔小学 | 小学 | 乡村 | 公办 | 6 | 240 | 85 |  | 15 | 12 | 7422 | 87.32 | 1698 | 19.98 |
|  |  | 肃南县铧尖明德小学 | 小学 | 乡村 | 公办 | 5 | 120 | 30 |  | 6 | 7 | 7872 | 262.4 | 1923 | 64.2 |
| 马蹄乡 |  | 肃南县马蹄学校 | 九年制 | 镇区 | 公办 | 9 | 360 | 100 | 100 | 10 | 34 | 15800 | 158 | 5430 | 54.3 |
|  |  | 肃南县大泉沟小学 | 小学 | 乡村 | 公办 | 4 | 240 | 15 |  | 4 | 7 | 9321 | 621.4 | 1796 | 119.7 |
| 康乐镇、白银乡 |  | 肃南县康乐明德学校 | 九年制 | 镇区 | 公办 | 7 | 360 | 55 | 55 | 8 | 30 | 10571 | 192.2 | 4711 | 85.65 |
| 明花乡 |  | 肃南县明花学校 | 九年制 | 镇区 | 公办 | 9 | 720 | 276 | 276 | 20 | 47 | 21000 | 76.08 | 7577 | 27.45 |
| 祁丰乡 |  | 肃南县祁丰学校 | 九年制 | 镇区 | 公办 | 9 | 360 | 101 | 53 | 10 | 27 | 13474 | 133.4 | 5144 | 50.93 |

附件3

| 2021-2030年肃南县义务教育学校统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区名称 | 所辖街道（乡镇）名称 |  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年规划 |  |  |  |  |  |  |  | 2030年规划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学校数（所） |  |  |  |  |  | 最大学位数（个） |  | 学校数（所） |  |  |  |  |  | 最大学位数（个） |  | 学校数（所） |  |  |  |  |  | 最大学位数（个） |  |
|  |  |  | 合计 | 小学教学点 | 小学 | 初中 | 九年一贯制 | 完全中学 | 小学 | 初中 | 合计 | 小学教学点 | 小学 | 初中 | 九年一贯制 | 完全中学 | 小学 | 初中 | 合计 | 小学教学点 | 小学 | 初中 | 九年一贯制 | 完全中学 | 小学 | 初中 |
| 肃南县合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肃南县 |  | 红湾寺镇、大河乡 |  |  | 1 |  |  | 1 | 960 | 480 |  |  | 1 |  |  | 1 | 960 | 480 |  |  | 1 |  |  | 1 | 960 | 480 |
|  |  | 皇城镇 |  |  | 2 |  | 1 |  | 800 | 240 |  |  | 2 |  | 1 |  | 800 | 240 |  |  | 2 |  | 1 |  | 800 | 240 |
|  |  | 马蹄乡 |  |  | 1 |  | 1 |  | 320 | 120 |  |  | 1 |  | 1 |  | 320 | 120 |  |  | 1 |  | 1 |  | 320 | 120 |
|  |  | 康乐镇、白银乡 |  |  |  |  | 1 |  | 240 |  |  |  |  |  | 1 |  | 240 |  |  |  |  |  | 1 |  | 240 |  |
|  |  | 明花乡 |  |  |  |  | 1 |  | 480 | 240 |  |  |  |  | 1 |  | 480 | 240 |  |  |  |  | 1 |  | 480 | 240 |
|  |  | 祁丰乡 |  |  |  |  | 1 |  | 240 | 120 |  |  |  |  | 1 |  | 240 | 120 |  |  |  |  | 1 |  | 240 | 120 |

附件4

2021-2030年肃南县义务教育学位预测表

| 县区名称 | 所辖街道（乡镇）名称 | 适龄学生数（人） |  |  |  |  |  | 在本街道乡镇所在学校就读人数（人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  | 2022年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
|  |  | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 |
| 肃南裕固族自治县 | 肃南县 合计 | 1325 | 585 | 1355 | 625 | 1425 | 590 | 860 | 575 | 880 | 575 | 880 | 575 |
|  | 红湾寺镇 | 400 | 180 | 410 | 190 | 420 | 180 | 330 | 250 | 330 | 250 | 330 | 250 |
|  | 大河乡 | 200 | 90 | 210 | 100 | 220 | 90 | 180 | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 |
|  | 皇城镇 | 370 | 200 | 380 | 210 | 390 | 200 | 350 | 190 | 350 | 190 | 350 | 190 |
|  | 马蹄乡 | 160 | 70 | 170 | 80 | 180 | 70 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 |
|  | 康乐镇 | 125 | 60 | 130 | 70 | 140 | 60 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  | 白银乡 | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
|  | 明花乡 | 220 | 70 | 230 | 80 | 240 | 90 | 200 | 60 | 200 | 60 | 200 | 60 |
|  | 祁丰乡 | 70 | 40 | 80 | 50 | 80 | 50 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 |

附件5

2021-2030年肃南县义务教育千人指标表

|  |  |  |  |  | 县区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常住人口数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适龄人口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在校生数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千人指标（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-12岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13-15岁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 肃南裕固族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件6 2021-2030年肃南县义务教育学校布局规划明细表 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 学校代码 |  | 学校名称 |  | 城乡分类 |  |  | 学校类型 |  |  | 寄宿制学校 |  | 学校性质 |  |  | 所在街道乡镇名称 |  |  |  | 现有规模（2021年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划（2022年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划（2025年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划（2030年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整意见 |  |  |  | 控制规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整意见 |  |  | 控制规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整意见 |  |  |  | 控制规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班数（个） |  |  |  | 学位数（个） |  | 在校生（人） |  |  |  | 寄宿生数（人） |  |  | 占地面积（㎡） |  |  | 校舍面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  | 班数（个） |  |  | 学位数（个） |  |  |  | 在校生（人） |  |  | 寄宿生数（人） |  |  | 占地面积（㎡） |  |  |  | 校舍面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  | 班数（个） |  | 学位数（个） |  |  |  | 在校生（人） |  |  | 寄宿生数（人） |  |  | 占地面积（㎡） |  |  |  | 校舍面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  | 班数 |  |  |  |  | 学位数 |  |  | 在校生 |  |  | 寄宿生数 |  |  | 占地面积（㎡） |  |  |  |  | 校舍面积（㎡） |  |
| 1 |  |  | 肃南县一中 |  |  | 城区 |  | 完中 |  |  | 是 |  |  | 公办 |  |  |  | 红湾寺镇、大河乡 |  | 12 |  |  |  | 480 |  | 359 |  |  |  | 40 |  |  | 30215 |  |  | 19518 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  | 12 |  |  | 480 |  |  |  | 370 |  |  | 40 |  |  | 30215 |  |  |  | 195 18 |  |  |  |  | 保留 |  |  | 12 |  | 480 |  |  |  | 380 |  |  | 40 |  |  | 30215 |  |  |  | 19518 |  |  | 保留 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 480 |  |  | 380 |  |  | 40 |  |  | 30215 |  |  |  |  | 19518 |  |  |
| 2 |  |  | 肃南县红湾小学 |  |  | 城区 |  | 小学 |  |  | 否 |  |  | 公办 |  |  |  | 红湾寺镇、大河乡 |  | 23 |  |  |  | 960 |  | 680 |  |  |  |  |  |  | 15395 |  |  | 8484 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  | 24 |  |  | 960 |  |  |  | 690 |  |  |  |  |  | 15395 |  |  |  | 8484 |  |  |  |  | 保留 |  |  | 24 |  | 960 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 15395 |  |  |  | 8484 |  |  | 保留 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 960 |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 15395 |  |  |  |  | 8484 |  |  |
| 3 |  |  | 肃南县二中 |  |  | 镇区 |  | 九年制 |  |  | 是 |  |  | 公办 |  |  |  | 皇城镇 |  | 16 |  |  |  | 720 |  | 430 |  |  |  | 147 |  |  | 31019 |  |  | 8786 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  | 18 |  |  | 720 |  |  |  | 440 |  |  | 150 |  |  | 31019 |  |  |  | 8786 |  |  |  |  | 保留 |  |  | 18 |  | 720 |  |  |  | 450 |  |  | 150 |  |  | 31019 |  |  |  | 8786 |  |  | 保留 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 720 |  |  | 450 |  |  | 150 |  |  | 31019 |  |  |  |  | 8786 |  |  |
| 4 |  |  | 肃南县泱翔小学 |  |  | 乡村 |  | 小学 |  |  | 否 |  |  | 公办 |  |  |  | 皇城镇 |  | 6 |  |  |  | 240 |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 7422 |  |  | 1698 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  | 6 |  |  | 240 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 7422 |  |  |  | 1698 |  |  |  |  | 保留 |  |  | 6 |  | 240 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 7422 |  |  |  | 1698 |  |  | 保留 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 240 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 7422 |  |  |  |  | 1698 |  |  |
| 5 |  |  | 肃南县铧尖明德小学 |  |  | 乡村 |  | 小学 |  |  | 否 |  |  | 公办 |  |  |  | 皇城镇 |  | 5 |  |  |  | 120 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 7872 |  |  | 1923 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  | 2 |  |  | 80 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 7872 |  |  |  | 1923 |  |  |  |  | 保留 |  |  | 2 |  | 80 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 7872 |  |  |  | 1923 |  |  | 保留 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 80 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 7872 |  |  |  |  | 1923 |  |  |
| 6 |  |  | 肃南县马蹄学校 |  |  | 镇区 |  | 九年制 |  |  | 是 |  |  | 公办 |  |  |  | 马蹄乡 |  | 9 |  |  |  | 360 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 15800 |  |  | 5430 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  | 9 |  |  | 360 |  |  |  | 110 |  |  | 100 |  |  | 15800 |  |  |  | 5430 |  |  |  |  | 保留 |  |  | 9 |  | 360 |  |  |  | 110 |  |  | 100 |  |  | 15800 |  |  |  | 5430 |  |  | 保留 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 360 |  |  | 110 |  |  | 100 |  |  | 15800 |  |  |  |  | 5430 |  |  |
| 7 |  |  | 肃南县大泉沟小学 |  |  | 乡村 |  | 小学 |  |  | 否 |  |  | 公办 |  |  |  | 马蹄乡 |  | 4 |  |  |  | 240 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 9321 |  |  | 1796 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  | 2 |  |  | 80 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 9321 |  |  |  | 1796 |  |  |  |  | 保留 |  |  | 2 |  | 80 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 9321 |  |  |  | 1796 |  |  | 保留 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 80 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 9321 |  |  |  |  | 1796 |  |  |
| 8 |  |  | 肃南县康乐明德学校 |  |  | 镇区 |  | 九年制 |  |  | 是 |  |  | 公办 |  |  |  | 康乐镇、白银乡 |  | 7 |  |  |  | 360 |  | 55 |  |  |  | 55 |  |  | 10571 |  |  | 4711 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  | 6 |  |  | 240 |  |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 10571 |  |  |  | 4711 |  |  |  |  | 保留 |  |  | 6 |  | 240 |  |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 10571 |  |  |  | 4711 |  |  | 保留 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 240 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 10571 |  |  |  |  | 4711 |  |  |
| 9 |  |  | 肃南县明花学校 |  |  | 镇区 |  | 九年制 |  |  | 是 |  |  | 公办 |  |  |  | 明花乡 |  | 9 |  |  |  | 720 |  | 276 |  |  |  | 276 |  |  | 21000 |  |  | 7577 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  | 18 |  |  | 720 |  |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 21000 |  |  |  | 7577 |  |  |  |  | 保留 |  |  | 18 |  | 720 |  |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 21000 |  |  |  | 7577 |  |  | 保留 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 720 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 21000 |  |  |  |  | 7577 |  |  |
| 10 |  |  | 肃南县祁丰学校 |  |  | 镇区 |  | 九年制 |  |  | 否 |  |  | 公办 |  |  |  | 祁丰乡 |  | 9 |  |  |  | 360 |  | 101 |  |  |  | 53 |  |  | 13474 |  |  | 5144 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  | 9 |  |  | 360 |  |  |  | 100 |  |  | 60 |  |  | 13474 |  |  |  | 5144 |  |  |  |  | 保留 |  |  | 9 |  | 360 |  |  |  | 100 |  |  | 60 |  |  | 13474 |  |  |  | 5144 |  |  | 保留 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 360 |  |  | 100 |  |  | 60 |  |  | 13474 |  |  |  |  | 5144 |  |  |

附件7

| 2021-2030年肃南县百人以下学校布局规划明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 城乡分类 | 办学类型 | 学校性质 | 所在街道乡镇名称 | 百人以下学校 （2021年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划（2022年） |  |  |  |  |  |  |  | 规划（2025年） |  |  |  |  |  |  | 规划（2030年） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整意见 |  | 控制规模 |  |  |  |  |  | 调整意见 | 控制规模 |  |  |  |  |  | 调整意见 | 控制规模 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 班数（个） | 学位数（个） | 在校生（人） |  | 教职工（人） |  | 占地面积（㎡） |  | 校舍面积（㎡） |  |  |  | 班数（个） | 学位数（个） | 在校生（人） | 教职工（人） | 占地面积（㎡） | 校舍面积（㎡） |  | 班数（个） | 学位数（个） | 在校生（人） | 教职工（人） | 占地面积（㎡） | 校舍面积（㎡） |  | 班数（个） | 学位数（个） | 在校生（人） | 教职工（人） | 占地面积（㎡） | 校舍面积（㎡） |
| 1 |  | 肃南县铧尖明德小学 | 乡村 | 小学 | 公办 | 皇城镇 | 5 | 120 | 30 |  | 7 |  | 7872 |  | 1923 |  | 保留 |  | 2 | 80 | 30 | 8 | 7872 | 1923 | 保留 | 5 | 120 | 30 | 8 | 7872 | 1923 | 保留 | 5 | 120 | 30 | 8 | 7872 | 1923 |
| 2 |  | 肃南县泱翔小学 | 乡村 | 小学 | 公办 | 皇城镇 | 6 | 240 | 85 |  | 12 |  | 7422 |  | 1698 |  | 保留 |  | 6 | 240 | 90 | 12 | 7422 | 1698 | 保留 | 6 | 240 | 90 | 12 | 7422 | 1698 | 保留 | 6 | 240 | 90 | 12 | 7422 | 1698 |
| 3 |  | 肃南县马蹄学校 | 镇区 | 九年制 | 公办 | 马蹄乡 | 9 | 360 | 100 |  | 34 |  | 15800 |  | 5430 |  | 保留 |  | 9 | 360 | 90 | 25 | 15800 | 5430 | 保留 | 9 | 360 | 90 | 25 | 15800 | 5430 | 保留 | 9 | 360 | 90 | 25 | 15800 | 5430 |
| 4 |  | 肃南县大泉沟小学 | 乡村 | 小学 | 公办 | 马蹄乡 | 4 | 240 | 15 |  | 7 |  | 9321 |  | 1796 |  | 保留 |  | 2 | 80 | 20 | 7 | 9321 | 1796 | 保留 | 4 | 240 | 20 | 7 | 9321 | 1796 | 保留 | 4 | 240 | 20 | 7 | 9321 | 1796 |
| 5 |  | 肃南县康乐明德学校 | 镇区 | 九年制 | 公办 | 康乐镇、白银乡 | 7 | 360 | 55 |  | 15 |  | 10571 |  | 4711 |  | 保留 |  | 6 | 360 | 50 | 15 | 10571 | 4711 | 保留 | 6 | 360 | 50 | 15 | 10571 | 4711 | 保留 | 6 | 360 | 50 | 15 | 10571 | 4711 |
| 6 |  | 肃南县祁丰学校 | 镇区 | 九年制 | 公办 | 祁丰乡 | 9 | 360 | 101 |  | 27 |  | 13474 |  | 5144 |  | 保留 |  | 9 | 360 | 90 | 25 | 13474 | 5144 | 保留 | 9 | 360 | 90 | 25 | 13474 | 5144 | 保留 | 9 | 360 | 90 | 25 | 13474 | 5144 |