## 方案表
2022年财政涉农资金统筹整合项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建或续建） | 建设起 止年限 | 建设 地点（以乡镇为单位细化到村） | 建设内容 | 投资规模及资金来源 |  |  |  |  | 中央、省级资金来源及文号 | 绩效目标 | [9 empty] | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 批复 文号 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 县级 资金 |  | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益 村数 (个) |  | 受益户数 (万户) |  |  | 受益人数 (万人) |  |  | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
[14 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户（含监测对象） | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口人数（含监测对象） | 其他人口人数
合 计 | [5 empty] | 1907.8 | 0 | 1787.8 | 0 | 120 |  |  |  | 22 | 77 | 0.4518 | 0.005 | 0.4468 | 1.1347 | 0.0382 | 1.0965
一 | 农村产业发展方面 |  |  |  |  | 1583.8 | 0 | 1463.8 | 0 | 120
| (二)养殖业 |  |  |  |  | 1009.8 | 0 | 889.8 | 0 | 120
| 2.现代农业产业园 |  |  |  |  | 202.5 | 0 | 202.5 | 0 | 0
1 | 大河乡松木滩村畜牧业供水保障工程 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 松木滩村 | 新建钢筋混凝土截水墙总长13.00m，钢筋混凝土减压池1座，更换管道DN90PE管4630m,DN32PE管615m，DN25PE管546m，PE管保温材料830.00m,DN32PE入户管250m，DN25PE管650m，DN32橡胶软管39.00m,新建混凝土检查井18座。项目总投资76万元，其中：中央资金16万元，整合省级资金60万元。 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 甘财扶贫〔2021〕25号 | 项目建成后解决松木滩、大岔两个村16户52人饮水及0.2万头牲畜的冬季饮水问题，保障该村畜牧业有序发展。 | 支持细毛羊产业园建设，属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 | 2 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.0016 | 0.0052 | 0 | 0.0052 | 肃南县乡村振兴局 | 郭志剑 | 康乐镇人民政府 | 吴祎蓉 | 肃农领发〔2022〕6号
2 | 大河乡松木滩村畜牧产业转型发展基础设施建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 松木滩村 | 建设养殖棚1座（210㎡），钢结构储草棚1座（100㎡），建设防护栏700米，配套附属设施 。 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 甘财扶贫〔2021〕25号 | 养殖棚建成使用将有效改善该村细毛羊养殖条件，为农牧民增收提供新途径，同时起的示范带动作用，促进农牧民群众增收，每户增收500元；储草棚建成使用将有效改善该村村民冬季饲草料的存储难得问题，每户降低养殖成本200元。 | 支持细毛羊产业园建设，储草棚属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。养殖棚租金收益用于设施设备维护及壮大村集体经济。 | 0 | 1 | 0.046 | 0 | 0.046 | 0.01 | 0 | 0.01 | 肃南县乡村振兴局 | 郭志剑 | 大河乡人民政府 | 钟向民 | 肃农发(2022)109号
3 | 大河乡大岔村九个泉钢架便民桥工程 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 大岔村 | 修建畜牧业30米两跨钢架桥一处，防护坝120米，引道200米。 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 甘财农〔2021〕132号 | 项目建成后，解决大岔村20户4000头牲畜出行问题，同时确保1万头牲畜转场及安全问题。 | 支持细毛羊产业园建设，属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.0062 | 0 | 0.0062 | 肃南县财政局 | 孙玉国 | 大河乡人民政府 | 钟向民 | 肃农领发〔2022〕6号
| 3.饲草产业 |  |  |  |  | 183.3 | 0 | 183.3 | 0 | 0
1 | 皇城镇东庄村饲草基地小型水利建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 东庄村 | 修建饲草产业灌溉（口宽0.6m）60U型水渠1.8公里，架设每10m分水闸1个，每20m节水闸1个，铺设10CM砂夹石垫层，4mΦ60水泥涵管6根。 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 甘财农〔2021〕132号 | 项目建成后解决东庄村20户300亩饲草料用水难的问题，通过水渠建设，降低饲草料种植成本，每户农牧民增收200-400元。 | 项目属于公益性资产，建成后资产移交村集体，由村集体管理维护。 | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.0065 | 0 | 0.0065 | 肃南县财政局 | 孙玉国 | 皇城镇人 民政府 | 安建军 | 肃农领发〔2022〕6号
2 | 康乐镇墩台子村饲草基地小型灌溉提升项目 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 墩台子村 | 铺设φ200钢管490m，新建60U型水渠灌溉水渠0.4km；维修60*50*50CM浆砌渠0.26.km；新建配套单开分水闸18座，双开分水闸3座，涵桥4座。 | 35.3 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 甘财农〔2021〕132号 | 项目建成后解决墩台子村155户380亩饲草料用水难的问题，通过水渠建设，降低饲草料种植成本，每户农牧民增收200-400元。 | 项目属于公益性资产，建成后资产移交村集体，由村集体管理维护。 | 0 | 1 | 0.0155 | 0 | 0.0155 | 0.0438 | 0 | 0.0438 | 肃南县财政局 | 孙玉国 | 康乐镇人民政府 | 吴祎蓉 | 肃农领发〔2022〕6号
3 | 皇城镇北峰村畜牧业基础设施及饲草料基地建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 北峰村 | 硬化畜牧业道路4888.5平方米，晒场硬化1618.10平方米，新建D50U水渠272米。项目总投资137万元，其中：中央资金117万元，整合省级资金（少数民族发展资金）20万元。 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 甘财扶贫〔2021〕26号、甘财扶贫〔2021〕25号 | 项目建成后解决北峰村77户192人及1400头牲畜出行难的问题，同时解决300亩饲草料用水难的问题，通过水渠建设，降低饲草料种植成本，每户农牧民增收200-400元。 | 项目属于公益性资产，建成后资产移交村集体，由村集体管理维护。 | 0 | 1 | 0.0077 | 0 | 0.0077 | 0.0192 | 0 | 0.0192 | 肃南县民宗局 | 安辉明 | 皇城镇人 民政府 | 安建军 | 肃农发﹝2022﹞55号
4 | 肃南县祁丰乡腰泉村西沟地饲草基地高效灌溉工程 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 腰泉村 | 在西沟地安装过滤施肥首部系统，铺设滴灌管网5.77公里，支管3.1公里，配套建设附属设施。项目总投资160万元，其中：中央资金80万元，整合省级资金（少数民族发展资金）80万元。 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 甘财扶贫〔2021〕26号、甘财扶贫〔2021〕25号 | 项目建成后解决腰泉村66户300亩饲草料用水难的问题，通过水渠建设，降低饲草料种植成本，每户农牧民增收200-400元。 | 项目属于公益性资产，建成后资产移交村集体，由村集体管理维护。 | 0 | 1 | 0.0066 | 0 | 0.0066 | 0.0256 | 0 | 0.0256 | 肃南县民宗局 | 安辉明 | 祁丰乡人 民政府 | 常召斌 | 肃水许可 ﹝2022﹞4号
| 4.畜禽良种繁育体系建设 |  |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0
1 | 细毛羊产业园康乐镇巴音村畜牧产业基础设施建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 巴音村 | 新建200平米剪毛棚1座，新建细毛羊配种站1处，及附属设施。 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 甘财扶贫〔2021〕25号 | 项目建成后改善基地条件，促进良种畜改良，不断提高绵羊品种质量，提高畜产品附加值，通过改良使每只羊的产毛量提高0.6-1.2公斤，每只羊增收21-42元。 | 支持细毛羊产业园建设，属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 | 0 | 1 | 0.0079 | 0 | 0.0079 | 0.0221 | 0 | 0.0221 | 肃南县乡村振兴局 | 郭志剑 | 康乐镇人民政府 | 吴祎蓉 | 肃农发﹝2022﹞94号
2 | 2022年支持绿色畜牧产业项目资金 | 新建 | 2022.04-2022.12 | 肃南县 | 建立细毛羊养殖示范户，养殖规模达到4万只左右，对每户补助3000元，共计60万元；牧户特一级种公羊培育补助，每只给予200元的补助，共计30万元。 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 甘财振兴〔2022〕10号 肃财预〔2022〕1号 | 项目实施后提高细毛羊养殖户积极性，增加养殖收入，提高细毛羊品质，补助户每户增收3500元。 | 支持细毛羊产业园建设，属补助性项目，可提升农户自我发展的能力，同时示范带动作用。 | 2 | 16 | 0.02 | 0.002 | 0.018 | 0.061 | 0.006 | 0.055 | 肃南县乡村振兴局 | 郭志剑 | 肃南县农业农村局 | 郭志剑 | 肃政办发〔2022〕99号
| 7.新型经营主体培育 |  |  |  |  | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
1 | 2022年支持绿色畜牧产业项目资金 | 新建 | 2022.04-2022.12 | 肃南县 | 扶持壮大细毛羊养殖（产品加工）农民专业合作社，奖励10个合作社，共计20万元；对实施细羊毛标准化生产和组织化销售的村（专业合作社），按生产销售的细羊毛每公斤给予6元的补助（合作社每公斤提取1元，用于运营费用支出），共计324万元。 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 甘财振兴〔2022〕10号 肃财预〔2022〕1号 | 项目实施后提升合作社能力建设和规模化经营水平，更好发挥带动农牧民进入市场、增加农牧民收入和建设现代畜牧业的引领作用，细毛羊标准化生产和组织化销售羊毛每公斤提高5元收入。 | 支持细毛羊产业园建设，属补助性项目，实施后合作社更好发挥带动农牧民进入市场、增加农牧民收入和建设现代畜牧业的引领作用。 | 1 | 9 | 0.01 | 0.001 | 0.009 | 0.0296 | 0.026 | 0.0036 | 肃南县乡村振兴局 | 郭志剑 | 肃南县农业农村局 | 郭志剑 | 肃政办发〔2022〕99号
| 9.品牌培育与产销对接 |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
1 | 2022年支持绿色畜牧产业项目资金 | 新建 | 2022.04-2022.12 | 肃南县 | 有机产品认证奖励、“三品一标”产品续展补助，对当年新取得有机农产品证书的经营主体一次性奖励5万元，对往年取得“三品一标”农产品证书已到期并开展续展的，每个检测样品补助3000元。 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 甘财振兴〔2022〕10号 肃财预〔2022〕1号 | 项目实施后进一步扩大现有品牌的知晓率，提升品牌效应，带动提升品牌附加值，每户增收500元。 | 支持细毛羊产业园建设，扩大现有品牌的知晓率，以品牌效应带动提升品牌附加值；开展有机农畜产品生产基地创建，促进供给侧与需求侧有效对接。 | 1 | 12 | 0.0146 | 0.002 | 0.0126 | 0.0421 | 0.0062 | 0.0359 | 肃南县乡村振兴局 | 郭志剑 | 肃南县农业农村局 | 郭志剑 | 肃政办发〔2022〕99号
| （三）配套基础设施（畜牧产业） |  |  |  |  | 30 | 0 | 96 | 0 | 0
1 | 马蹄乡石峰村牧道建设项目 | 新建 | 2022.08-2022.10 | 石峰村 | 改造砂石路面牧道0.8公里，维修便民涵桥1座。 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 甘财农〔2021〕132号 | 该项目惠及石峰、大泉，新升三个行政村农牧民69户，221人，建成后，有利于2500亩旱作饲草种植、收割，同时有利于27户牧民，8000余头只牲畜转场安全。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 | 0 | 3 | 0.0069 | 0 | 0.0069 | 0.0221 | 0 | 0.0221 | 肃南县财政局 | 孙玉国 | 马蹄乡人民政府 | 毛强 | 肃农领发〔2022〕6号
2 | 2022年支持绿色畜牧产业项目资金 | 新建 | 2022.04-2022.12 | 肃南县 | 建设标准化防疫注射栏、病死畜无害化处理系统。 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 甘财振兴〔2022〕10号 肃财预〔2022〕1号 | 项目建成后进一步改善生产条件，提升生产效率，有效防止人畜共患病传播。 | 支持细毛羊产业园建设，属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 | 0 | 19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.575 | 0 | 0.575 | 肃南县乡村振兴局 | 郭志剑 | 肃南县农业农村局 | 郭志剑 | 肃政办发〔2022〕99号
| （九）休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 478 | 0 | 478 | 0 | 0
1 | 白银乡西牛毛村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接产业培育项目 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 西牛毛村 | 在现有西牛毛村民俗体验区内新建轻钢结构住宿蒙古包10座、膜结构休息亭2座（30㎡/座），配套完善基础设施建设，轻钢结构住宿蒙古包外围进行原木防护。 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 甘财扶贫〔2021〕25号 | 项目依托丹霞景区资源，完善了旅游服务设施，提升游客接待能力，项目建成后带动该村村民参与旅游服务增加收入，同时增加了村集体经济收益。 | 形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理使用或向外承包，租金收益用于设施设备维护及壮大村集体经济。 | 0 | 1 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0.0205 | 0 | 0.0205 | 肃南县乡村振兴局 | 郭志剑 | 白银乡人民政府 | 巴文涛 | 肃建发﹝2022﹞84号
2 | 马蹄藏族乡小寺儿村乡村振兴示范点旅游产业建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 小寺儿村 | 对现有的荒地进行平整覆土，开挖水系，修建游步道1.5米宽约1120米。修建游客休息亭4处，修建带动旅游产品售卖亭6个，及其他附属设施。 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 甘财扶贫〔2021〕25号 | 项目依托马蹄寺景区，加快了小寺儿乡村振兴产业发展进程，开发出了新的旅游业态，有效补充景区旅游产业发展不足，为景区旅游产业提档升级提供支撑，通过项目建设，形成典型的示范效应，带动附近四村农村社会经济发展和农牧民群众增收。 | 项目建成后资产移交村集体，由村集体管理维护，售卖亭租金收益用于设施设备维护及壮大村集体经济。 | 0 | 4 | 0.0604 | 0 | 0.0604 | 0.0888 | 0 | 0.0888 | 肃南县乡村振兴局 | 郭志剑 | 马蹄乡人民政府 | 毛强 | 肃农领发〔2022〕6号
3 | 肃南县西柳沟村乡村旅游产业基础设施建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 西柳沟村 | 完善西柳沟村旅游基础设施，提升村寨整体标准,改造提升、新建烧烤屋，配套围栏、步道、休闲设施等，村口场地平整，铺设管道。项目总投资130万元，其中：中央资金52万元，整合省级资金78万元。 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 甘财扶贫〔2021〕25号、甘财扶贫〔2021〕25号 | 项目建成后完善了旅游服务设施，提升游客接待能力，形成典型的示范效应，带动附近四村农村社会经济发展和农牧民群众增收。 | 项目建成后资产移交村集体，由村集体管理维护，烧烤屋租金收益用于设施设备维护及壮大村集体经济。 | 0 | 1 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0.0211 | 0 | 0.0211 | 肃南县乡村振兴局 | 郭志剑 | 大河乡人民政府 | 钟向民 | 肃建发(2022)92号
二 | 农村基础设施建设方面 |  |  |  |  | 324 | 0 | 324 | 0 | 0
| （五）农田建设（高标准农田） |  |  |  |  | 204 | 0 | 204 | 0 | 0
1 | 肃南县2022年高标准农田建设项目田间道路工程 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 上井村 双海子村 | 修建田间砂石路上井村3622米，双海子村3699米，双海子村土地平整1000亩。 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 甘财农〔2021〕139号 | 通过机耕道改造进一步方便了上井村双海子村两村124户496人出行及农产品运出销售，降低生产生活成本，同时改善两村人居环境。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 | 0 | 2 | 0.0124 | 0 | 0.0124 | 0.0496 | 0 | 0.0496 | 肃南县农业农村局 | 郭志剑 | 明花乡人民政府 | 兰丛珊 | 肃农领发〔2022〕6号
| （八）农村环境整治<农村人居环境整治> |  |  |  |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 0
1 | 肃南县马蹄藏族乡马蹄村污水管网修建工程 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 马蹄村 | 新建污水管道约620米，主管材质为DN300钢带双臂波纹管。 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 甘财资环〔2021〕137号 | 该村为2022年乡村建设省级示范村。通过此次农牧村污水整治项目的实施，项目村整体生态环境得到有效保护和改善，村容村貌不断改善和优化，环保基础设施逐步健全和完善，全村100户274人农牧民生活质量明显提高，环境效益、经济效益和社会效益显著。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.0274 | 0 | 0.0274 | 肃南县生态环境分局 | 张振华 | 马蹄乡人民政府 | 毛强 | 肃农领发〔2022〕6号
2 | 肃南县明花乡上井村农村环境整治项目 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 上井村 | 铺设DN300钢带双臂波纹污水管道903.2米，安装DN700检查井21座，玻璃钢化粪池75立方米。 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 甘财资环〔2021〕137号 | 项目实施后，项目村庄内生产生活污水处理率可达到90%以上，切实做到村内住宅四周、主要道路及沟渠两侧无乱倒、乱泼现象，显著优化村容村貌，改善全村113户279人农村人居环境，有效改善农村生产生活环境。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 | 0 | 1 | 0.0113 | 0 | 0.0113 | 0.0279 | 0 | 0.0279 | 肃南县生态环境分局 | 张振华 | 马蹄乡人民政府 | 毛强 | 肃农领发〔2022〕6号
3 | 肃南县明花乡双海子村农村环境整治项目 | 新建 | 2022.04-2022.09 | 双海子村 | 购置12立方吸污车一辆，建设玻璃钢化粪池75立方米。 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 甘财资环〔2021〕137号 | 项目实施后，项目村庄内生产生活污水处理率可达到90%。切实做到村内住宅四周 、主要道路及沟渠两侧无乱倒、乱泼现象，显著优化村容村貌，改善全村122户310人农村人居环境，有效改善农村生产生活环境。 | 属于公益性资产，形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理维护。 | 0 | 1 | 0.0122 | 0 | 0.0122 | 0.031 | 0 | 0.031 | 肃南县生态环境分局 | 张振华 | 马蹄乡人民政府 | 毛强 | 肃农领发〔2022〕6号