## Sheet1
附件1
肃南县“十四五”生态环境保护规划重大项目删除调整清单
填报单位：张掖市生态环境局肃南分局
序号 | 项目名称 | 投资预估 （万元） | 建设地点 | 建设 年限 | 主要建设内容 | 实际实施情况 | 资金 （万元） | 实施情况 | 调整情况
一 | 大气环境质量改善工程
1 | 肃南县祁连山区矿山企业露天粉尘污染防治项目 | 6380 | 肃南县祁连山区 | 2021-2025 | 肃南县祁连山区露天粉尘污染防治项目，主要是对肃南县位于祁连山山区的镜铁山铁矿、西沟石灰石矿、兴荣矿业、宏毅矿业、天瑞源石灰石矿等露天矿山配备洒水车、雾炮等设施，解决矿区和运输道路的粉尘污染问题。甘肃西沟矿业有限公司A系统除尘改造完善项目，原系统A3、A4、AS转运站均没有除尘系统，均采取密封下料口的简单方式进行降尘，各转运站的粉尘浓度大，在室外属于无组织排放，本次拟对A系统矿石输送系统中的3#、4#平硐、转运站及成品仓顶中各个扬尘点全部设置密闭罩，同时进行机械抽风，使罩内保持负压状态，防止粉尘外逸，捕集率≥95%，除尘设备选择脉冲布袋除尘器，根据粉尘情况，滤袋采用聚四氟乙烯针织毡覆膜，过滤风速取0.9m/mih,排放浓度小于20mg/Nm3，岗位粉尘浓度小于8mg/m。实现年至少削减粉尘排放量156.03吨。甘肃镜铁山矿业有限公司保温矿仓除尘系统改造项目，对15座保温矿仓底部 60个下料口由液压闸门放矿改造为皮带机装矿、30个下料口进行封闭。对17座保温矿仓顶部进行密闭及下方4条装矿铁路线采用局部密封罩进行密闭。分别于桦树沟、黑沟保温矿仓各新建1套脉冲袋式除尘系统，建立除尘设施和装卸过程连锁运行自动控制系统等。 | 一、西沟石灰石矿：1.投入115万购置2台洒水车、5台雾炮机等降尘设施，对采场4个溜井口和排土场使用雾炮机进行湿式降尘；购置一台道路清扫车，对成品工业场地道路进行清扫降尘；2.投入830.63万元修建蓄水池将供水系统引至采场作业面，满足了采场行车路线不间断洒水降尘的要求。3.投入80万在成品装矿溜口安装13台散装机降低装矿时扬尘。二、镜铁山矿：2021年沙场大院整治6万，矿区流散物料及室外堆存材料苫盖工作6万，2022年黑沟排土场喷雾降尘治理项目65万，2023年实施黑沟排土场喷雾降尘治理项目（二期工程246万 | 1348.63 | 已实施
2 | 肃南县燃煤锅炉淘汰及清洁能源改造项目 | 5000 | 肃南县及各乡镇 | 2022-2025 | 全县燃煤锅炉清洁能源改造。 | 肃南县裕兴供热有限责任公司燃煤锅炉超低排放改造项目（城区集中供热） | 240 | 乡镇锅炉因供热面积、海拔等原因不具备清洁能源改造条件 | 未实施内容 不再实施
二 | 水环境水生态重点治理修复
3 | 肃南县饮用水源地水质自动监测预警项目 | 2000 | 肃南县各乡镇 | 2021-2025 | 对肃南县各饮用水源地安装设置水质自动监测预警设备，提高水源地安全隐患，确保饮水安全。 | 未申请到环保专项资金 | 0 | 未实施 | 调整删除
4 | 肃南县矿山企业给排水系统优化改造项目 | 5700 | 甘肃镜铁山矿业公司 | 2021-2025 | 甘肃镜铁山矿业公司给排水系统优化改造项目，新建冷却塔2座、大锅炉房中水池1700m³、2000m³/d中水制备站 1 座、550m³/d浴池中水制备站1座、中水池1座，配套建设中水管网；汽车队人工湿地扩建，更换给水管网，补建消防水管道约 3000m，新建中水检查井、化粪池等附属设施，新建循环冷却水系统及配套的管网系统。拆除浴池锅炉房100㎡、水泥矿仓对面的车库1000㎡、大锅炉房的 3#4#锅炉及附属设施700㎡。甘肃新洲矿业选矿工艺水回用研究项目，通过与北京华徳环保科技有限公司合作，利用HDC水处理法使尾矿水达到选矿生产回用的标准，有效提高回水利用率至约80%的目标，年度节约新水用量大约60万方。 | 建设内容变更，企业未申报 | 0 | 未实施 | 调整删除
5 | 肃南县康乐镇饮用水水源地保护工程 | 1500 | 康乐镇 | 2021-2025 | 重新划定水源地，按照水源地规范化建设，新建补充水源截引一座，安装水源地保护网围，安装大门一套，安装水源地标志牌（石刻）一套，安装水源地警示牌一块及管网、管道设施。 | 无新水源地合适选址，未实施。 | 0 | 未实施 | 调整删除
三 | 农村环境整治工程
6 | 肃南县农村环境整治项目 | 5500 | 各乡镇 | 2021-2025 | 对肃南县6个乡镇农村生活污水治理，配套管网及提高雨污分流能力，进一步提高农村人居环境。 | 建设皇城镇、马蹄乡、康乐镇（白银乡）、明花乡和祁丰乡5座乡镇污水处理厂，设计排放标准均为一级A。 | 5731.6 | 已实施
四 | 重点领域环境风险防范能力建设工程
7 | 张掖市肃南县生活垃圾分类处置项目 | 5000 | 各乡镇 | 2021-2025 | 涉及8个乡镇102和行政村，主要建设内容：建设生活垃圾分类处理中心及配套附属分类储存站点、分类处置设备和分类转运设施。 | 设置分类垃圾收集桶，购置垃圾车，与张掖华西能源签订委托处置协议，统一进行收集处理。 | 0 | 未实施 | 调整删除
五 | 生态环境保护与修复工程
8 | 肃南县重点流域生物多样性保护工程 | 500 | 肃南辖区内重点流域 | 2021-2030 | 持续放流隆畅河珍稀水生野生动物祁连裸鲤，增殖和养护日趋衰退的祁连山水生生物资源，保护和修复水生生物资源，推进我县水流域生态环境改善，促进人与自然和谐共生。通过水生生物增殖放流，进一步改善库区流域生态环境，保护渔业资源，促进生物多样性和生态平衡，提高资源利率。 | 河西水电自21年以来实施祁连裸鲤增殖放流约6万尾。 | 120 | 部分实施 | 未实施内容 不再实施
9 | 肃南县祁连山天然草原有害生物综合防控项目 | 15215 | 肃南辖区内重点流域 | 2021-2030 | 草原鼠、虫害治理1000万亩、毒害草治理30万亩；其中2021年鼠虫害200万亩，毒草治理6万亩；2022年鼠虫害200万亩，毒草治理6万亩；2023年鼠虫害200万亩，毒草治理6万亩；2024年鼠虫害200万亩，毒草治理6万亩；2025年鼠虫害200万亩，毒草治理6万亩。 | 未审批实施该项目，但从中央财政、中央预算内实施该类项目10个，总投资28745万元，草原补播238.5万亩，鼠虫害防治100万亩，毒杂草治理4万亩。 | 28745 | 部分实施 | 未实施内容 不再实施
10 | 肃南县祁连山“三化”草原综合治理项目 | 30000 | 肃南辖区内重点流域 | 2021-2030 | 草原“三化”综合治理200万亩，主要建设内容：进行草原补播改良等措施。 | 未实施 | 0 | 未实施 | 调整删除
11 | 祁连山（张掖段）肃南县生态治理工程 | 25000 | 肃南辖区内重点流域 | 2021-2030 | 生态修复治理规模1680公顷，主要建设内容为：开展地形地貌生态重塑、生态修复、现有道路复垦等内容。 | 肃南县大河乡西大口、九個泉矿区地质环境生态综合修复治理项目、肃南县皇城镇九条岭采煤沉陷区治理项目、肃南县县城喇嘛湾至县城迎宾门段不稳定斜坡治理项目 | 6262 | 部分实施 | 未实施内容 不再实施
六 | 环境基础能力建设工程
12 | 环境应急信息化与应急物资储备库建设工程 | 3000 | 肃南县 | 2021-2030 | 针对我县涉尾矿库企业较多，地处各流域上游，环境风险大的实施，提升环境应急能力信息化改造指挥中心联网建设，物资储备应急物资库建设，购置环境应急物资，提升我县发生突发环境事件时的应急监测能力，应急通讯能力，污染物阻断，拦截，降解能力，有效应对应急事件时迅速反应能力。 | 暂未申请到环保专项资金 | 0 | 待实施 | 调整删除
13 | 生态环境监管能力标准化建设工程 | 500 | 县生态环境分局 | 2021-2025 | 提升各环境执法标准化及移动执法系统建设；生态环境监管一体化建设；环境监管能力信息化改造工程；执法装备与指挥联网建设；环境宣教网络的信息化改造与建设。 | 暂未申请到环保专项资金 | 0 | 待实施 | 调整删除
七 | 能力提升建设工程
14 | 肃南县生态环境执法与监测能力建设项目 | 500 | 县生态环境分局 | 2021-2025 | 购置现场快速取证器、现场执法仪、照相机、录音等执法装备和执法通讯设备，建设标准化环境执法队伍，达到县域环境执法智能化、信息化、完备的应急环境监测监测设备和防护设备，培训环境应急监测、执法人员，储备必备的应急物资，提升环境应急监管能力。加强环境应急监测、管理专用设备配备，开展专业化应急监测、处置培训，完善保障支撑体系。 | 暂未申请到环保专项资金 | 0 | 待实施 | 调整删除