## 封面
2023年度肃南县大河乡生态转移支付
预算执行情况绩效自评报表
编报部门：肃南裕固族自治县大河乡人民政府
编报日期：2023年12月25日
联系人：王美婷
联系人电话：17793620217

## 目录
2023年度部门预算支出绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.农村厕所革命县级奖补资金项目绩效自评表
2.全域无垃圾保洁员报酬项目绩效自评表
3.村级公益性设施管护经费项目绩效自评表
4.水利设施维护经费项目绩效自评表
三、市县转移支付支出绩效自评结果汇总表
1.农村厕所革命县级奖补资金项目绩效自评表
2.全域无垃圾保洁员报酬项目绩效自评表
3.村级公益性设施管护经费项目绩效自评表
4.水利设施维护经费项目绩效自评表

## 部门自评报告（参考提纲）
2023年度 部门预算执行情况自评报告 (参考提纲)
一、基本情况
（一）部门主要职能。
（二）内设机构及所属单位概况。
二、绩效自评工作组织开展情况
包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的单位、项目、资金，审核工作机制等情况。
三、部门整体支出绩效自评情况分析
（一）部门决算情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
（三）各项指标完成情况分析。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
2020年，本部门预算支出项目**个，当年财政拨款**万元，全年支出**元，执行率**%。通过自评，有**个项目结果为“优”，**个项目结果为“良”，**个项目结果为“中”，**个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：
（一）项目1
1.项目支出预算执行情况。
1.总体绩效目标完成情况分析。
2.各项指标完成情况分析。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）
（二）项目2
……
五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析
2020年，本部门共管理省对市县转移支付**项，当年各级预算共安排**万元，其中：中央下达**万元，省级预算安排**万元，市县预算安排**万元；当年支出**万元，执行率**%。通过自评，有**个项目结果为“优”，**个项目结果为“良”，**个项目结果为“中”，**个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：
（一）项目1
1.转移支付预算执行情况（当年各级预算安排、支出情况）
2.总体绩效目标完成情况分析。
3.各项指标完成情况分析。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）
（二）项目2
……
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
七、其他需要说明的问题
中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额

## 县级部门预算项目支出绩效自评表（参考模板）
附件3
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 全域无垃圾保洁员报酬
主管部门 |  | 肃南县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.4 | 32.4 |  | 32.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.4 | 32.4 |  | 32.4 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全乡人居环境得到了充分改善，生活质量明显提升，同时进一步增强了农牧民群众的卫生意识、环境意识，切实做到了整治一处，清洁一处。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | 18人 | 18人 | 10 |  | 10
|  |  | 涉及行政村数 |  |  | 18村 | 18村 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 打扫完成情况 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 5 |  | 5
|  |  | 全额发放 |  |  | 足额 | 足额 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级部门预算项目支出绩效自评表厕所革命（1.4484）
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年中央财政农村“厕所革命”奖补资金
主管部门 |  | 肃南县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.4484 | 1.4484 |  | 1.4484 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.4484 | 1.4484 |  | 1.4484 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全乡改变过去农牧村厕所“脏乱差”的现象，将大大促进农牧村生态环境改善，农牧村居住环境将更加整洁卫生。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助户数 |  |  | 17户 | 17户 | 10 |  | 10
|  |  | 补助金额 |  |  | 1.4484万 | 1.4484万 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 改厕完成情况 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 5 |  | 5
|  |  | 全额发放 |  |  | 足额 | 足额 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 改善人居环境 |  |  | 改善 | 改善 | 15 |  | 15
|  | 长效管理 | 跨部门协同度 |  |  | 协同度高 | 协同度高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级部门预算项目支出绩效自评表厕所革命（4.9776)
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年中央农村“厕所革命”奖补资金（第二批）
主管部门 |  | 肃南县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.96 | 15.96 |  | 15.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.96 | 15.96 |  | 15.96 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全乡改变过去农牧村厕所“脏乱差”的现象，将大大促进农牧村生态环境改善，农牧村居住环境将更加整洁卫生。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助户数 |  |  | 70户 | 70户 | 10 |  | 10
|  |  | 补助金额 |  |  | 15.96万 | 15.96万 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 改厕完成情况 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 |  | 10
|  |  | 全额发放 |  |  | 足额 | 足额 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 改善人居环境 |  |  | 改善 | 改善 | 15 |  | 15
|  | 长效管理 | 跨部门协同度 |  |  | 协同度高 | 协同度高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年省级农业生产救灾资金
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年省级农业生产救灾资金
主管部门 |  | 肃南县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.2 | 40.2 |  | 40.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.2 | 40.2 |  | 40.2 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过使用救灾资金，调运和购置储备饲草料，修建牲畜饮用水设施，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产安全稳定。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置储备饲草料吨数 |  |  | ≥500吨 | ≥500吨 | 10 |  | 10
|  |  | 购置储备饲草料金额 |  |  | ≥25万元 | ≥25万元 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 用于畜牧业生产的救灾相关支出比例 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 资金使用无重大违纪违规问题 |  |  | 无 | 无 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 受灾地区生产能力恢复 |  |  | 基本恢复 | 基本恢复 | 10 |  | 10
|  | 经济效益 | 受灾地区主要畜产品存栏量稳定 |  |  | 稳定 | 稳定 | 10 |  | 10
|  | 长效管理 | 跨部门协同度 |  |  | 协同度高 | 协同度高 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年中央农业生产防灾救灾资金
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年中央农业生产防灾救灾资金
主管部门 |  | 肃南县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.5 | 26.5 |  | 26.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.5 | 26.5 |  | 26.5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过使用救灾资金，调运和购置储备饲草料，农业受灾补助，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产安全稳定。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置储备饲草料吨数 |  |  | ≥460吨 | ≥460吨 | 10 |  | 10
|  |  | 购置储备饲草料金额 |  |  | ≥23万元 | ≥23万元 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 用于畜牧业生产的救灾相关支出比例 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 资金使用无重大违纪违规问题 |  |  | 无 | 无 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 受灾地区生产能力恢复 |  |  | 基本恢复 | 基本恢复 | 10 |  | 10
|  | 经济效益 | 受灾地区主要畜产品存栏量稳定 |  |  | 稳定 | 稳定 | 10 |  | 10
|  | 长效管理 | 跨部门协同度 |  |  | 协同度高 | 协同度高 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级部门预算项目支出绩效自评表保洁员报酬
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 全域无垃圾保洁员报酬
主管部门 |  | 肃南县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.4 | 32.4 |  | 32.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.4 | 32.4 |  | 32.4 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全乡人居环境得到了充分改善，生活质量明显提升，同时进一步增强了农牧民群众的卫生意识、环境意识，切实做到了整治一处，清洁一处。 | [5 empty] | 全乡人居环境得到了充分改善，生活质量明显提升，同时进一步增强了农牧民群众的卫生意识、环境意识，切实做到了整治一处，清洁一处。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | 18人 | 18人 | 10 |  | 10
|  |  | 涉及行政村数 |  |  | 18村 | 18村 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 打扫完成情况 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 |  | 10
|  |  | 全额发放 |  |  | 足额 | 足额 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | ≤32.4万元 | ≤32.4万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 |  |  | 改善 | 改善 | 15 |  | 15
|  | 长效管理 | 跨部门协同度 |  |  | 协同度高 | 协同度高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 交管站经费
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 交管站经费
主管部门 |  | 肃南县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高交通安全意识，减少违法违规道路安全行为，促进和美家乡建设。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | 18人 | 18人 | 10 |  | 10
|  |  | 涉及行政村数 |  |  | 18村 | 18村 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 劝导完成情况 |  |  | 基本完成 | 基本完成 | 10 |  | 10
|  |  | 全额发放 |  |  | 足额 | 足额 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高交通安全意识 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15
|  | 长效管理 | 跨部门协同度 |  |  | 协同度高 | 协同度高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 村干部工资或报酬
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 村干部工资或报酬
主管部门 |  | 肃南县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 181.075 | 181.075 |  | 181.075 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 181.075 | 181.075 |  | 181.075 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据预算批复落实18个行政村村干部工资、团干、妇干、纪检专干、监委会主任、村文书工资 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | 88人 | 88人 | 10 |  | 10
|  |  | 涉及行政村数 |  |  | 18村 | 18村 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工作完成情况 |  |  | 基本完成 | 基本完成 | 10 |  | 10
|  |  | 全额发放 |  |  | 足额 | 足额 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活补助 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15
|  | 长效管理 | 跨部门协同度 |  |  | 协同度高 | 协同度高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级部门预算项目支出绩效自评表管护费)
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 村级公益性设施管护经费
主管部门 |  | 肃南县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 农村人居环境得到明显改善，保障了村级公益性设施正常运转，为广大农牧村群众提供便利的公共服务，村组道路、绿化带、村级阵地、健身器械、路灯、公共教育文化卫生设施以及其他公益设施等干净整洁。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 村个数 |  |  | 18个行政村 | 18个行政村 | 10 |  | 10
|  |  | 拨付资金金额 |  |  | 54万 | 54万 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 拨付完成情况 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 |  | 10
|  |  | 全额发放 |  |  | 足额 | 足额 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 |  |  | 改善 | 改善 | 15 |  | 15
|  | 长效管理 | 跨部门协同度 |  |  | 协同度高 | 协同度高 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级部门预算项目支出绩效自评表村级办公经费
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 村级办公经费
主管部门 |  | 肃南县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按时拨付各村村级办公经费，保障各村办公和正常运转。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 村个数 |  |  | 18个行政村 | 18个行政村 | 5 |  | 5
|  |  | 拨付资金金额 |  |  | 90万 | 90万 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 拨付完成情况 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 |  | 10
|  |  | 全额发放 |  |  | 足额 | 足额 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 |  |  | 改善 | 改善 | 15 |  | 15
|  | 长效管理 | 跨部门协同度 |  |  | 协同度高 | 协同度高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级部门预算项目支出绩效自评表水利维修
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 水利设施维护费
主管部门 |  | 肃南县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 农村人居环境得到明显改善，保障了村级公益性设施正常运转，为广大农牧村群众提供便利的公共服务，村组道路、绿化带、村级阵地、健身器械、路灯、公共教育文化卫生设施以及其他公益设施等干净整洁。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受益面 |  |  | 基本覆盖 | 基本覆盖 | 10 |  | 10
|  |  | 项目资金额 |  |  | 10万 | 10万 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目完成情况 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 |  | 10
|  |  | 全额发放 |  |  | 足额 | 足额 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 |  |  | 改善 | 改善 | 15 |  | 15
|  | 长效管理 | 跨部门协同度 |  |  | 协同度高 | 协同度高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 公共设施管理经费
2023年预算整体（项目）支出绩效自评表
项目名称 |  | 公共设施管理经费
主管部门 |  | 肃南县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 健全乡镇社区各类设施，满足干部职工精神需求 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受益面 |  |  | 基本覆盖 | 基本覆盖 | 10 |  | 10
|  |  | 项目资金额 |  |  | 50万 | 50万 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目完成情况 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 |  | 10
|  |  | 项目验收情况 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时支付 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 |  |  | 改善 | 改善 | 15 |  | 15
|  | 长效管理 | 跨部门协同度 |  |  | 协同度高 | 协同度高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象综合满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。